## zał 3 Program inwestycyjny
Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2011 rok
Sprawozdanie z realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2011-2020
w złotych
L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne planowane koszty finansowe | Łączne koszty finansowe poniesione do 31.12.2011r. |  |  | Opis realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[7 empty] | Plan wydatków 2011 rok | Wykonanie planu 2011 roku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 14 | 16
1. | 600 | 60014 | 6050 6057 6059 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo-Małe Rudy | 3520000 | 19557 | 20000 | 19557 | W ramach zadania wykonano projekt skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Strażacka w Rynarzewie. Realizacja projektu nastąpi w 2012 roku. Zamierza się wystąpić o dofinansowanie w ramach RPO na modernizację drogi i wykonać zadanie kompleksowo. W 2012 roku planuje zakończyć się etap przebudowy drogi na terenie zabudowanym. | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
2. | 600 | 60014 | 6050 6057 6059 | Budowa ścieżki bitumicznej przy drodze powiatowej Nakło-Olszewka | 250000 | 39923.54 | 40000 | 39923.54 | Wykonano chodnik o długości 175 mb. Nie przewiduje się kontynuacji inwestycji w kolejnych latach budżetowych. | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
3. | 600 | 60014 | 6050 6057 6059 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1926 Nakło-Bydgoszcz | 12960797.98 | 12426064.97 | 899375 | 898749.73 | W ramach modernizacji drogi w 2011 roku (ul. Potulicka w Nakle nad Notecią) na długości 620 mb ułożono dwie warstwy wiążącą i ścieralną na powierzchni 4.407 m2. Dodatkowo wykonano oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono bariery sprężyste, wyremontowano chodnik. Był to ostatni etap modernizacji drogi. Została ona dostosowana do klasy Z na całym swoim przebiegu. Inwestycja została zakończona w 100%. | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
|  |  | 6050 | Modernizacja (Remont) drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec-Kcynia | 6638345.32 | 3908651.99 | 1675654 | 1670306.67 | W ramach modernizacji drogi w 2011 roku na długości 3200 mb ułożono warstwę profilową w ilości 3090 Mg oraz powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 15.268 m2. Dodatkowo wykonano pobocza, rowy, oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono bariery sprężyste, wyremontowano chodnik i 2 zatoki autobusowe w miejscowości Chwaliszewo. W 2012 roku zakończony zostanie etap przebudowy drogi na terenie pozamiejskim. | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
4. | 600 | 60014 | 6057
6059
5. | 801 | 80130 | 6050 6057 6059 | Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią etap I, Budowa budynku przystani wodnej wraz z apleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią - etap II | 15316667 | 10015046.3 | 9019549 | 8110942.25 | Zakończono budowę I etapu i opisano w załączniku dotyczącycm zadań inwestycyjnym. W 2012 roku planuje rozpocząć się budowę II etapu. II etap obejmuje budowę budynków przystanii i infrastrukturę. W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie budowy II etapu w ramach RPO z KPUM w Toruniu na kwotę 1.929.118,99 zł. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
6. | 750 | 75020 90019 | 6050 | Rozbudowa bazy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z elementami termomodernizacji istniejącej bazy | 930000 | 356427.42 | 430000 | 356427.42 | Starostwo Powiatowe wystąpiło w dniu 15.09.2011r. z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o zmiany w miescowym planie zagospodarowania terenu obejmującym obszar rozbudowy. Porcedura zmiany jest w trakcie. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
|  |  |  | Partycypacja w kosztach budowy basenu w Nakle nad Notecią |  |  |  |  | W celu dofinasowania kosztów budowy krytej pływalni w Nakle nad Notecią przekazano pomoc finansową do Gminy Nakło nad Notecią w 2009 roku w wysokości 400.000 zł, w 2010 roku 300.000 zł w 2011 roku ostatnią transzę w wysokości 300.000 zł | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
7. | 926 | 92601 | 6300 |  | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000
|  |  |  | Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie |  |  |  |  | Roboty w trakcie realizacji wykonywane na podst.umowy nr 516/10 z dnia 9.11.2010r z firmą KOMBUD Franciszek Komendarczyk. Przewidywany termin zakończenia robót 30.06.2012r. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem. Ukończono roboty murowe, żelbetowe, tynki wewnętrzne, zamontowano stolarkę zewnętrzną. Zakończono roboty instalacyjne (bez białego montażu i osprzętu elektrycznego). Zmodernizowano istniejącą kotłownię. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec 2011r - ok.65% | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
8. | 801 | 80102 | 6050 |  | 2800000 | 1811068.28 | 1550000 | 1188590.31
|  |  |  | Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie |  |  |  |  | Roboty w trakcie realizacji wykonywane na podst.nr 255/2011 z dnia 26.09.2011r. z firmą WEZAMBUD Władysław i Zbigniew Springer Żnin. Przewidywany termin zakończenia robót 30.06.2012r. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem. Ukończono roboty murowe i żelbetowe, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe nad zapleczem socjalnym. Przystąpiono do wykonywania instalacji i dachu nad salą gimnastyczną. Zamontowano częściowo stolarkę okienną. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec 2011r - ok.35%. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
9. | 801 | 80120 | 6050 |  | 2545449 | 983711.74 | 850000 | 11529.57
Ogółem |  |  |  |  | 45961259.3 | 30916878.66 | 14784578 | 12952453.91 |  | x