## zał 3 Inwestycje
Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
w złotych
Dz. | Roz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego |  | Plan | z tego źródła finansowania |  |  |  | Opis stopnia realizacji inwestycji | Jednostka realizujaca zadanie
|  |  |  | Wykonanie |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
|  |  | Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Mrocza, - umowa w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na uzuwaniu azbestu (po 5.000,00 zł dla czterech gmin) |  |  |  | A. | 0 |  | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
900 | 90019 | 6300 |  | 0 | 20000 | 20000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Budowa ścieżki bitumicznej przy drodze powiatowej Nr 1150 Nakło-Olszewka |  |  |  | A. | 0 |  | 12 lipca 2011 umieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym, otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2011 r. wykonano mapę do celów projektowych dla budowy ścieżki bitumicznej | Zarząd Dróg Powiatowych
600 | 60014 | 6050 |  | 2952 | 50000 | 50000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1554 Gorzeń - Ślesin |  |  |  | A. | 0 |  | Ogłoszenie przetargu nastąpi w m-c sierpniu | Zarząd Dróg Powiatowych
600 | 60014 | 6050 |  | 0 | 100000 | 100000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec - Kcynia |  |  |  | A. | 978100 |  | Procedura przetargowa zakończona, termin realizacji inwestycji do 31.08.2011 r. łączny koszt 1.670.306,67 | Zarząd Dróg Powiatowych
600 | 60014 | 6050 |  | 0 | 1833100 | 605000 | B. | 250000 | 0
[7 empty] | C. | 0
600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1926 Nakło - Bydgoszcz | 0 | 1264200 | 200000 | A. | 814200 | 0 | Procedura przetargowa zakończona, termin realizacji inwestycji do 31.08.2011 r. koszt 898.749,33 zł | Zarząd Dróg Powiatowych
[7 empty] | B. | 250000
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo - Małe Rudy |  | 20000 |  | A. | 0 |  | Opracowanie dodatkowej dokumentacji (rondo), wykonanie uzgodnień na potrzeby inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r. | Zarząd Dróg Powiatowych
600 | 60014 | 6050 |  | 0 |  | 20000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1917 Jadwiżyn-Bnin |  |  |  | A. | 0 |  | Procedura przetargowa zakończona, termin realizacji inwestycji do 10.08.2011 r. Koszt 227.741,63 zł | Zarząd Dróg Powiatowych
600 | 60014 | 6050 |  | 0 | 350000 | 350000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Zakup dwóch zestawów komputerowych i dwóch kserokopiarek na potrzeby Wydziały Geodezji |  |  |  | A. | 0 |  | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
710 | 71030 | 6060 |  | 0 | 50000 | 50000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią |  |  |  | A. | 0 |  | Procedura przetargowa zakończona, termin realizacji inwestycji do 30.10.2011 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania roboty budowlane trwają. | Starostwo Powiatowe
750 | 75020 | 6050 |  | 369 | 35312 | 35312 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego - zestawy komputerowe dla Starostwa Powiatowego | 0 | 15000 | 15000 | A. | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
[7 empty] | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
750 | 75020 | 6060 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego | 0 | 15000 | 15000 | A. | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
[7 empty] | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
754 | 75411 | 6060 | Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią | 0 | 10000 | 10000 | A. | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Komenda Powiatowa PSP
[7 empty] | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
754 | 75411 |  | Zakup torby ratowniczej w ramch projektu "Inicjatywa lokalna szansą poprawy bezpieczeństwa i skuteczności działań w gminach Powiatu Nakielskiego" dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią |  |  | 0 | A. | 720 | 4080 | Zakup zrealizowany zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu | Komenda Powiatowa PSP
|  | 6067 |  | 4080 | 4080 |  | B. | 0
|  | 6069 |  | 720 | 720 |  | C. | 0
|  |  | Rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie planowania budżetu | 0 | 30000 | 30000 | A. | 0 |  | Nie zaistniała konieczność uruchamiania rezerw | Starostwo Powiatowe
758 | 75818 | 6800 |  |  |  |  | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie |  |  |  | A. | 0 |  | Kończone są roboty budowlane stanu surowego , otwartego (bez konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną). Rozpoczęto modernizację istniejącej kotłowni gazowej oraz roboty instalacyjne. Zaawansowanie robót - około 30%
801 | 80102 | 6050 |  | 236677.62 | 1550000 | 1550000 | B. | 0 | 0 |  | Starostwo Powiatowe
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Zakup dwóch zestawów komputerowych typu McIntosh na potrzeby edukacyjne | 0 | 10000 | 10000 | A. | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | MOW Samostrzel
801 | 80111 | 6060 |  |  |  |  | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie | 10495.77 | 850000 | 850000 | A. | 0 | 0 | Budowa sali przy I LO w Szubinie z dniem 12.07.2010r. została wstrzymana z zawansowaniem robót na poziomie 16,2%. Na budowie wykonano fundamenty sali, częściowo wzniesiono mury budynki wraz z elementami konstrukcyjnymi, a także częściowo wykonano instalację wod.-kan. Od momentu wstrzymania budowy Inwestor opracował nowy projekt kontynuacji budowy, na podstawie którego w III kw. roku 2011r. planuje się ogłoszenie przetargu na dokończenie obiektu. | Starostwo Powiatowe
801 | 80120 | 6050 |  |  |  |  | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
801 | 80130 |  | Modernizacja statku szkolnego "Wł. Łokietek" |  | 50500 | 50500 | A. | 0 | 0 | Montaż agregatu prądotwórczego | Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej
|  | 6050 |  | 34837.29 |  |  | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
801 | 80130 |  | Przebudowa garażu na pracownię diagnostyki samochodowej |  | 60000 | 60000 | A. | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej
|  | 6050 |  | 0 |  |  | B. | 0
[7 empty] | C. | 0
801 | 80130 |  | Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią |  |  | 4371924 | A. | 0 | 4647625 | Inwestycja w trakcie, termin realizacji Etapu I do 30.09.2011r. Konstrukcja basenu wykonana w 95%, infrastruktura techniczna w 40%, a pozostałe zagospodarowanie w 15%. | Starostwo Powiatowe
|  | 6057 |  | 3532345.79 | 4647625 |  | B. | 0
|  | 6059 |  | 1405885.27 | 4371924 |  | C.
|  |  | Zakup zmywarki z wyparzarką do stołówki szkolnej | 6500 | 6500 |  | A. | 0 |  | Zakup zrealizowany zgodnie z planem | ZSP Szubin
801 | 80148 | 6060 |  |  |  | 6500 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Zakup dwóch aparatów fotograficznych w ramach projektu "Klucz do przyszłości" | 0 | 7418 |  | A. | 0 |  | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
853 | 85395 | 6067 |  |  |  | 0 | B. | 0 | 7418
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Zakup oprogramowania dla Technikum Architektury Krajobrazu w ramach projektu "Klucz do przyszłości" | 0 | 7350 |  | A. | 0 |  | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
853 | 85395 | 6067 |  |  |  | 0 | B. | 0 | 7350
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Zakup plotera i mikroskopu w ramach projektu "Wierzę w siebie mam możliwości" dla ZSŻŚ w Nakle nad Notecią |  |  |  | A. | 264 |  | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
853 | 85395 | 6067 |  | 0 | 9967 | 0 | B. | 0 | 9967
|  | 6069 |  | 0 | 264 |  | C. | 0
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 14000 |  | A. | 0 |  | Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku | Starostwo Powiatowe
900 | 90019 | 6230 |  |  |  | 14000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią | 0 | 394688 |  | A. | 0 |  | Procedura przetargowa zakończona, termin realizacji inwestycji do 30.10.2011 r. | Starostwo Powiatowe
900 | 90019 | 6050 |  |  |  | 394688 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  | Partycypacja w kosztach budowy basenu w Nakle nad Notecią | 0 | 300000 |  | A. | 0 |  | Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i podpisano umowę, przekazanie środków nastąpi po przedstawieniu przez UMiG w Nakle nad Notecią rozliczenia | Gmina Nakło
926 | 92601 | 6300 |  |  |  | 300000 | B. | 0 | 0
[7 empty] | C. | 0
|  |  |  | 5234862.74 | 16077648 | 9107924 | 2293284 |  | 4676440 |  | x