Raport z wykonania „Powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014”
Raport z wykonania „Powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014”


Raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010
z perspektywą na lata 2011 – 2014 
obejmujący okres sprawozdawczy 2009 – 2010
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
Nakło nad Notecią, sierpień 2011
Spis treści
31.
Wprowadzenie


42.
Realizacja zadań ekologicznych wynikających z harmonogramu programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego


303.
Informacja o stanie środowiska naturalnego w powiecie nakielskim


303.1.
Monitoring powietrza atmosferycznego


323.2.
Promieniowanie elektromagnetyczne


323.3.
Gospodarka wodno - ściekowa


323.3.1.
Pobór wód


333.3.2.
Oczyszczalnie ścieków


343.3.3.
Monitoring rzek


363.3.4.
Monitoring jezior


373.4.
Hałas


373.5.
Gleby


383.6.
Poważne awarie


393.7.
Gospodarka łowiecka


403.8.
Gospodarka leśna


403.9.
Rekultywacja


414.
Gospodarowanie Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej




1. Wprowadzenie
Oceny stopnia realizacji powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014 dokonano na podstawie prowadzonego monitoringu w zakresie realizacji wytypowanych zadań oraz stanu jakości środowiska. 
Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014 uchwalony został uchwałą Nr XLIII/375/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014 wraz z Powiatowym planem gospodarki odpadami dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą 2011 - 2014”.

Wymóg przygotowania raportu wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./. Organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia się Sejmikowi Województwa oraz Radzie Powiatu. 
Raport z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych 2009 - 2010, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.
Niniejszy raport zawiera:

1. Realizację harmonogramu finansowo – rzeczowego dotyczącego listy zadań i czynności związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu w latach 2009 – 2010.
2. Stan ochrony środowiska za okres 2009 - 2010.


Integralną część powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 2010 
z perspektywą na lata 2011 – 2014 stanowi powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu nakielskiego 2010 z perspektywą 2011 - 2014.
Raport został opracowany na podstawie:

· danych i informacji uzyskanych od gmin: Mrocza, Szubin, Kcynia, Sadki, Nakło nad Notecią oraz innych jednostek, których zadania do realizacji znajdują się w powiatowym programie ochrony środowiska,
· raportu za 2009 rok o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydanego przez organ inspekcji ochrony środowiska,

· materiałów posiadanych w Starostwie Powiatowym.
2. Realizacja zadań ekologicznych wynikających z harmonogramu programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego 
Tabela 1. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska, według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2010 roku

	Lp.
	Opis zadania
	Stan realizacji
	Koszt zadania [zł]

	GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

	CEL EKOLOGICZNY: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA ZAPEWNIENIA LEPSZEJ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

	Kierunek działania: zaopatrzenie w wodę

	1
	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, zgodnie z planami inwestycyjnymi i projektowymi poszczególnych jednostek i gmin, opracowywanie dokumentacji projektowych i technicznych
	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Gmina Nakło nad Notecią

Budowa wodociągów na terenie gminy: Ślesin – Michalin 1083 m, Paterek 116 m, Potulice 153 m, Karnówko – Suchary 2672 m, Gumnowice – Suchary 1150 m.
	252 525,33

	
	
	Gmina Kcynia
1. Sieć wodociągowa Mycielewo (2009 r.)
2. Sieć wodociągowa w obrębie Doliny Nadnoteckiej (2010 r.)

3. Sieć wodociągowa Dębogóra ( 2010 r.)
4. Sieć wodociągowa Górki Dąbskie (2010 r.).
	32 988,91

2 020 576,12

60 160,20

167 973,11

	
	
	Gmina Sadki
Budowa wodociągów na terenie gminy: Sadki 130 m, Śmielin 422 m, Dębionek – Broniewo 967 m.

Wymiana przyłączy wodociągowych Sadki, Śmielin.
	125 292,02

	
	
	Gmina Szubin
Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano wodociąg i kanalizację - ul. Orzeszkowa, ul. Sportowa 
i ul. Krasickiego w Szubinie o dł. 1,1 km – koszt 222 842,90 zł.
Budowa wodociągu - Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka o dł. 8,9 km – koszt 589 506,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej w Zalesiu o dł. 5,5 km wykonana przez KPWiK w Szubinie koszt – 532 700,00zł.
W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Małe Rudy, Kornelin, Skórzewo, Zazdrość i Kołaczkowo.
	1 345 048,90

	
	
	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Modernizacja sieci wodociągowej w Nakle nad Notecią - ul. Słowackiego – dł. 200 mb.

Budowa wodociągu w Nakle nad Notecią - ul. Leśna – dł. 200 mb.

Budowa wodociągu w Nakle nad Notecią - ul. Armii Krajowej – dł. 250 mb.

Budowa wodociągu w Nakle nad Notecią - ul. Jan Pawła II – Karnowska - Mrotecka – dł. 500 mb.

Modernizacja sieci wodociągowej w Nakle nad Notecią - ul. M. Drzymały – dł. 100 mb.

Budowa wodociągu w Nakle nad Notecią - ul. Poznańska – dł. 475 mb.
	63 648,00

20 512,35

34 302, 34

34 295,25

35 941,76

160 000,00

	
	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Budowa wodociągu Mrocza – Ostrowo I etap.

Wykonanie dokumentacji technicznej „Budowa sieci wodociągowej Rościcmin – Rajgród”.

Budowa sieci wodociągowej Mrocza – Dąbrowice.
	31 260,06

5 600,00

40 318,14

	
	
	Gmina Mrocza

Budowa wodociągu Mrocza - Orlinek o długości 3,4 km.
Budowa wodociągu Mrocza – Drążno.
	611 500,00

	2
	Budowa ujęć wody oraz modernizacja istniejących wraz ze stacjami uzdatniania (zgodnie 
z planami poszczególnym jednostek oraz gmin) w miarę potrzeb
	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Gmina Nakło nad Notecią

Wymiana pomp głębinowych: Polichno, Występ.

Wymiana urządzeń i instalacji uzdatniania: Ślesin, Potulice.

Wymiana rozdzielnic elektrycznych: Polichno, Gorzeń.

Modernizacja budynków stacji uzdatniania: Ślesin.
	325 786,42 

	
	
	Gmina Kcynia
Wymiana pomp głębinowych: Słupowa.

Montaż zestawu hydroforowego: Słupowa.

Montaż chloratora: Dziewierzewo.

Modernizacja budynku stacji wodociągowej: Malice, Łankowice.

Budowa studni głębinowej – Górki Zagajne (2009 r.)

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Smoguleckiej Wsi (2010 r.)
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chwaliszewie (2010 r.)
	57 804,98

7 917,00

1 799 688,08

11 263,52

	
	
	Gmina Sadki
Wymiana pomp głębinowych: Machowo.

Modernizacja budynku stacji wodociągowej: Sadki, Machowo.

Modernizacja urządzeń i instalacji uzdatniania wody: Machowo, Dębionek.
	295 181,60

	
	
	Gmina Szubin
Wymiana pomp głębinowych: Samoklęski Duże.

Montaż urządzeń i instalacji uzdatniania wody: Łachowo, Królikowo, Kołaczkowo, Samoklęski Duże, Tur.

Modernizacja budynku stacji wodociągowej: Królikowo, Samoklęski Duże, Kołaczkowo.
	852 501,22

	
	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Renowacja studni głębinowej nr 3 na stacji uzdatniania wody w Mroczy.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczy.

Wykonanie studni głębinowej nr 5 na stacji uzdatniania wody w Mroczy.

Monitoring stacji uzdatniania wody w Mroczy.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczy.
	53 000,00

1 388 000,00

6 400,00

300 000,00

	Kierunek działania: gospodarka ściekowa 

	1
	Budowa kanalizacji sanitarnej, zgodnie z planami inwestycyjnymi 
i projektowymi (planami Aglomeracji Kanalizacyjnych) poszczególnych jednostek i gmin, opracowywanie dokumentacji projektowych i technicznych
	Gmina Szubin
W okresie objętym sprawozdaniem została opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie.

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnym w Szubinie długości 0,7 km. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szubin – Wolwark, Pińsko, Zalesie.
Budowa kanalizacji deszczowej - Szubin-Wolwark.
	20 990,00
340 000,00 

6 134 000,00

1 331 000,00

	
	
	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nakle nad Notecią w obrębie ulic: Olszewska – Staszica – dł. 100 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nakle nad Notecią - ul. Poznańska - dł. 412,5 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - dł. 47 mb.
	46 500,00

125 000,00

40 000,00

	
	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Modrakowo – Kosowo – Kozia Góra – Krukówko - I etap.

Remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu.
	140 000,00

24 969,38

	
	
	Gmina Nakło nad Notecią
1. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Piaskowa w Nakle..
2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej - ul. Tuwima w Nakle.
	21 350, 00
2 108 874,48

	
	
	Gmina Sadki
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Śmielinie.
	53 000,00

	
	
	Gmina Kcynia
Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej - Grocholin –Kcynia (2009 r.)

Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia - etap III, IV, IVa, VII, VIII (2010 r.)
	379 131,00

5 022 130,78

	2
	Stworzenie ewidencji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
w poszczególnych gminach, projektów rozbudowy tej sieci oraz budowa systemu kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi
	Gmina Mrocza
Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Postępu w Mroczy (ogółem 349 mb). 

Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kościelna w Mroczy (ogółem 182 mb).
	209 400,00

	
	
	Gmina Nakło nad Notecią
Istniejące sieci kanalizacji deszczowej zostały przekazane do KPWiK Nakło nad Notecią.
	-

	
	
	Gmina Szubin
Na terenie gminy Szubin prowadzona jest ewidencja wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez jej zinwentaryzowanie. Projekt rozbudowy tej sieci umieszczony jest w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Szubin.
	-

	3
	Wspieranie inicjatyw budowy oczyszczalni przydomowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych
	Gmina Nakło nad Notecią
2009  – dofinansowanie budowy 10 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nakło nad Notecią.
	10 000

	
	
	Gmina Mrocza
W 2009 r. Gmina Mrocza dofinansowała zakup 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych 
o zabudowie rozproszonej, na kwotę 9 429,1 zł w miejscowościach: Kosowo – 2 szt., Wiele – 2 szt., Drzewianowo. Dofinansowanie miało charakter częściowej rekompensaty zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, 
w wysokości 50 % kosztów zakupu jednak nie więcej niż 2.000,00 zł brutto. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. 
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 
1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To właśnie z tych środków dofinansowywano inwestycje związane z zakupem przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy. Z budżetu gminy nie można było dofinansowywać przedsięwzięć osób fizycznych. Z tego powodu straciło moc Zarządzenie Nr 0151/3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza. W związku z tym w 2010 r. nie było żadnej pomocy finansowej do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie tych inwestycji zostało zawieszone do czasu zmian w przepisach prawnych.
	9 400,00



	
	
	Gmina Szubin

Gmina Szubin w chwili obecnej nie prowadzi dofinansowania dla osób fizycznych chcących wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków.
	-

	4
	Pełne zewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych 
i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania
	Gmina Mrocza
Gmina, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych. Straż Miejska w Mroczy dokonuje kontroli sposobu i częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, umów zawartych na opróżnianie zbiorników.
	-

	
	
	Gmina Sadki
Prowadzona jest ewidencja bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Przeprowadzane są kontrole przez Straż Gminną odnośnie posiadanych umów na opróżnianie zbiorników. 
	-

	
	
	Gmina Szubin
Na koniec 2010 r. zewidencjonowanych było 2123 zbiorników bezodpływowych. Wywóz nieczystości ciekłych jest uzależniony od ilości osób korzystających ze zbiornika bezodpływowego oraz od potrzeb mieszkańców.
	-

	5
	Rozbudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków
	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Gmina Nakło nad Notecią

Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Potulicach i rozbudowa monitoringu oczyszczalni ścieków.

Wymiana pompy przepompowni ścieków: Potulice.
	7 310,13

12 174,27

	
	
	Gmina Szubin
W 2009 r. KPWiK w Szubinie zmodernizowało gospodarkę osadową na terenie oczyszczalni ścieków w Szubinie.
	580 000,00

	
	
	Gmina Sadki
Montaż pompy na przepompowni ścieków: Śmielin.

Budowa kanalizacji ściekowej: Śmielin 539 m.
	113 082,72

	
	
	Gmina Szubin
Budowa przepompowni: Brzózki – dokumentacja.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szubinie II etap.
	107,00

1 152 178,87

	
	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Monitoring oczyszczalni ścieków w Mroczy.

Wykonanie monitoringu dla przepompowni ścieków P-16 w Orlu.
	6 400,00

14 650,00

	ZASOBY PRZYRODNICZE

	CEL EKOLOGICZNY: ZACHOWANIE, WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ORAZ ODNAWIANIE I PRZYWRACANIE DO STANU WŁAŚCIWEGO SKŁADNIKÓW PRZYRODY, W SZCZEGÓLNOŚCI EKOSYSTEMÓW ZACHOWANYCH W STANIE NATURALNYM 

LUB ZBLIŻONYM DO NATURALNEGO

	Kierunek działania: ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

	1
	Wykorzystanie walorów przyrodniczych powiatu przez tworzenie nowych miejsc pod rozwój turystyki z zachowaniem zasad ochrony środowiska (aktualizacja planów zagospodarowania), współpraca z inwestorami
	Gmina Sadki
Promowanie na stronie internetowej i ulotkach ścieżek rowerowych. 
	-

	2
	Utrzymanie czystości w miejscach 
o większym natężeniu ruchu turystycznego (rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu)
	Nadleśnictwo Szubin
Sprzątanie śmieci z terenów leśnych.
	34 670,18

	
	
	Gmina Szubin
W okresie letnim na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich przy kąpieliskach w Wąsoszu i Żędowie prowadzone były prace porządkowe przez pracowników interwencyjnych.
	-

	
	
	Gmina Mrocza
Użytkowanie i ochrona według przepisów szczególnych. Zachowanie dbałości o równowagę w środowisku przyrodniczym 
i estetykę krajobrazu. Nie powinno się rozwijać w rolnictwie form uciążliwych dla środowiska. Stosowanie postanowień rozporządzenia nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z 14.06.1991 r.
	-

	3
	Ustanawianie (wraz z opracowaniem dokumentacji) nowych form ochrony przyrody oraz ich wdrażanie:

- obszarów NATURA 2000,

- rezerwatów przyrody,

- pomników przyrody,

- stanowisk dokumentacyjnych,

- użytków ekologicznych,

- zespołów przyrodniczo – krajobrazowych
	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Na terenie powiatu nakielskiego zlokalizowane są następujące obszaru Natura 2000:

- Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,

- Solniska Szubińskie,

- Łąki Trzęślicowe w Foluszu,

- Lisi Kąt,

- Równina Szubińska – Łabiszyńska,

- Dolina Noteci

oraz rezerwaty przyrody: Borek, Jezioro Wieleckie, Łąki Ślesińskie, Skarpy Ślesińskie, Las Minikowski, Kruszyn, Hetera, Grocholin.

W 2010 r. wszystkie projektowane obszary specjalnej ochrony siedlisk sieci Natura 2000 zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, stając się jednocześnie obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty sieci Natura 2000.
	-

	
	
	Gmina Szubin
Uchwałą nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. ustanowiono nowy pomnik przyrody ożywionej - drzewo, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin.
	-

	4
	Bieżąca ochrona obszarów 
i obiektów prawnie chronionych oraz zieleni wiejskiej
	Nadleśnictwo Szubin
Prace związane z prawidłowym zagospodarowaniem lasu na powierzchni prawnie chronionych tylko po otrzymaniu zgody na dane prace od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
	-

	
	
	Gmina Nakło nad Notecią
2009 – zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie znajdującym się na terenach miejskich i wiejskich.
2010
- pielęgnacja 20 szt. drzew – pomników przyrody,
- ochrona kasztanowców (30 szt.) przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez założenie specjalnych pułapek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie znajdującym się na terenach miejskich i wiejskich.
	2009 
34 800
2010
 23 300


	
	
	Gmina Mrocza
W ramach zadania pn. ochrona kasztanowców na terenie gminy Mrocza poprzez przeprowadzenie zabiegów ochronnych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zakupiono 34 pułapki kominowe wraz z dyspenserem feromonowym oraz środkiem owadobójczym Moth Kiler (34 sztuki). Pułapki zamontowano w dniu 8 czerwca 2010 r. na kasztanowcach rosnących na terenie miasta: tj. ul. Łąkowa -12 szt., w parku przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 5 szt., a także na drzewach rosnących 
w ciągu drogi gminnej nr 090132 C relacji Mrocza-Dąbrowice w ilości 17 szt., do których przy pomocy dyspensera feromonowego zwabiano osobniki męskie szrotówka kasztanowcowiaczka, a następnie uśmiercano przy pomocy środka owadobójczego. Dyspensery feromonowe w pułapkach wymieniono oraz opróżniono z martwych owadów w dniu 20 lipca 2010 r., podczas ich wymiany wymieniono również mocowania pułapek, z drucianych powodujących otarcia kory na wykonane z taśmy polypropylenowej. Ochrona pomników przyrody (drzew) polega na zakazie wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków kwiatów, owoców i liści, zanieczyszczenia terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzew, umieszczania tablic, napisów i innych znaków, wznoszenia budowli i prowadzenia instalacji w pobliżu drzew.
	2 300,00

	
	
	Gmina Szubin
W 2009 r. mając na celu odnowę zabytkowego parku w Królikowie odbudowano na terenie parku rów melioracyjny za kwotę 6 518,36 zł. Wykonano również prace pielęgnacyjne na drzewach i pomnikach przyrody za kwotę 5 350,00 zł, konserwacji poddano także staw znajdujący się w parku – koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 9 961,98 zł.

Mając na uwadze konieczność zachowania właściwego stanu jezior wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich w 2009 r. zlecono wykonanie badań czystości jezior w: Żędowie, Gąbinie, Głęboczku i Kornelinie za kwotę 1 116,24 zł.

W 2009 r. przeprowadzono również zabiegi pielęgnacyjne na dębach- pomnikach przyrody znajdujących się 
w miejscowościach Kowalewo i Wrzosy za kwotę 1.000,01zł. W miejscowości Chobielin przy historycznej drodze brukowej 
w kierunku dworku młynarza sąsiadującej ze strefą ochrony konserwatorskiej zespołu młyńskiego posadzono 100 szt. drzew liściastych (lipa i klon) za kwotę 8.560,00 zł.
W 2010 r. na terenie miasta i gminy przeprowadzona zastała akcja szczepienia kasztanowców. Na podstawie zawartej umowy Zakład Zwalczania Szkodników SKORPION zaszczepił 216 szt. drzew z gatunku kasztanowiec biały. Koszt tej akcji wyniósł 14 953,25 zł.

Ponadto w 2010 r. wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody usytuowanych w sołectwie Małe Rudy za łączną kwotę 6 675,00 zł.
	2009

32 506,59
2010

21 628,25

	
	
	Gmina Sadki
Pielęgnacja drzewostanów, cięcia pielęgnacyjne na alei prawem chronionej, zakładanie pułapek na drzewach na szrotówka kasztanowcowiaczka.
	-

	Kierunek działania: integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

	1
	Przestrzeganie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem, uważne sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego (wprowadzenie ograniczeń, ustalenie otuliny wokół cennych obszarów)
	Gmina Mrocza
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza (uchwała nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) w granicach miasta Mroczy wprowadzono zakaz zabudowy wskazując tereny, które obejmują korytarze ekologiczne, wykształcone głównie na glebach pochodzenia organicznego, w tym korytarz ekologiczny rzeki Rokitka.
Dla ochrony ujęć wód podziemnych należy ustalać strefę ochronną na podstawie właściwych przepisów odrębnych.
W strefie ochrony konserwatorskiej wszystkie prace uzgadnianie są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków z tytułu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wiążące w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ustaleń warunków zabudowy w trybie decyzji o warunkach zabudowy.
	-

	
	
	Gmina Szubin
W 2009 r. rozpoczęto tworzenie 5 planów przestrzennego zagospodarowania w następujących miejscowościach: Zamość -3, Żurczyn-1, Szubin -1, w 2010 r. powstały 2 plany dla Szubina w celu ochrony terenów przed przeinwestowaniem oraz wprowadzeniem ograniczeń.
	2009

58 804,00

2010

33 590,00

	
	
	Gmina Kcynia 
Plany miejscowe w trakcie opracowywania.
	-

	Kierunek działania: poprawa różnorodności biologicznej i krajobrazowej

	1
	Przeciwdziałanie wypalaniu traw (kontrola, edukowanie społeczeństwa, nakładanie kar)
	Gmina Szubin

W 2010 r. Urząd Miejski w Szubinie dokonał zakupu ulotek edukacyjnych pn. ,,Wypalanie zabijanie” podejmujących tematykę ujemnych skutków dla środowiska jakie niesie wypalanie traw. Ulotki te zostały przekazane sołtysom wszystkich sołectw oraz placówkom oświatowym. Ponadto w ramach przeciwdziałania wypalaniu traw informacja na ww. temat została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – ogłoszenia ochrony środowiska.
	500,00



	
	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

Działania związane z wypalaniem traw i nieużytków prowadzi rokrocznie w okresie wczesnowiosennym oraz przed okresem letnim. Działania te polegają na zamieszczaniu pisemnej informacji o zagrożeniach jakie stwarza niekontrolowane wypalanie traw, pozostałości roślinnych i nieużytków w prawie lokalnej, na stronach internetowych Komendy oraz pogadankach 
z dziećmi i młodzieżą podczas dni otwartych strażnic JRG Nakło i JRG Szubin. W zakresie nakładania grzywien nie stosowano mandatów karnych ze względu na brak stwierdzenia jednoznacznie osoby odpowiedzialnej za powstanie pożaru. 
W roku 2009 odnotowano na terenie operacyjnym komendy 154 pożary traw, natomiast w 2010 odnotowano 89 pożarów. 
	-

	
	
	Straż Gminna w Sadkach

W trakcie bieżących patroli strażnicy zwracali uwagę na problem wypalania traw jedynie w formie prewencyjnej, nie odnotowano przypadków, w których strażnicy musieliby interweniować. 
	-

	Kierunek działania: ochrona lasów i zwiększenie lesistości powiatu

	1
	Nadzór nad gospodarką leśną 
i szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej
	Nadleśnictwo Szubin
Kontakty z właścicielami lasów, szkolenia i informowanie o potrzebach wykonania w posiadanych lasach zabiegów pielęgnacyjnych przed przystąpieniem do procedur związanych z wydaniem decyzji nakazujących.
	60 509,52

	
	
	Gmina Szubin
Prawidłowych zasad gospodarki leśnej prowadzonych przez właścicieli lasów prywatnych pilnuje na terenie gminy Szubin leśniczy lasów prywatnych z siedzibą w Nadleśnictwie Szubin.
	-

	2
	Prowadzenie stałego monitoringu leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki)
	Nadleśnictwo Szubin
Kontrola występowania szkodników upraw i młodników.

Poszukiwanie owadów na drzewach próbnych (nadzwyczajne prace prognostyczne).

Obserwacja pułapek feromonowych.

Próbne poszukiwania owadów w ściółce.

Zwalczanie grzybów.
Zwalczanie ryjkowców.

Zwalczanie szkodników wtórnych.
	72 595,65

	Kierunek działania: edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

	1
	Wykorzystanie elementów przyrodniczych do kreowania wizerunku powiatu oraz do wzrostu zainteresowania turystycznego, wykorzystanie korzystnego położenia geograficznego do rozwoju turystyki i rekreacji – promocja powiatu nakielskiego (ulotki, albumy, foldery)
	Powiat Nakielski
W latach 2009 i 2010 Powiat Nakielski promując dorobek przyrodniczy brał udział w Targach Ogrodniczo-Turystycznych „Lato na Wsi”(maj) oraz Rolno-Przemysłowych „Agro-Tech”(lipiec) w Minikowie gdzie na stoisku oraz na rozstawionym przy nim telebimie prezentowano m.in. walory przyrodnicze naszego regionu. Ponadto w 2010 r. wraz z gminami uczestniczyliśmy w Jarmarku Kujawsko-Pomorskim, który w miesiącu wrześniu odbył się w Myślęcinku k. Bydgoszczy.

Realizując projekt „W sercu Krajny i Pałuk” zorganizowano szereg spływów kajakowych oraz rajdów rowerowych, których trasy wiodły przez malowniczo położone zakątki naszego powiatu.

W zasobach Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią znajdują się ulotki i foldery, w których zawarto informacje o atrakcjach przyrodniczych.

Materiały promocyjne:

„Walory przyrodnicze Powiatu Nakielskiego”

„Ruszaj z nami po ekomuzeum doliny Noteci”

„Odkrywamy Krajnę i Pałuki”

Album powiatu „Tu Krajna spotyka Pałuki”

Przewodnik kajakowy

Przewodnik rowerowy

Pocztówki powiatu

Film oraz spot reklamowy

Ulotka promocyjna

Wydatki w 2009 r.

Targi „Lato na Wsi” – 3 856,07 zł
Targi „Agro-Tech” – 7 662,50 zł
Materiały Promocyjne – 45 121,70 zł
Wydatki 2010 r.

Targi „Lato na Wsi” – 6 667,47 zł
Targi „Agro-Tech” – 5 072,81 zł
Materiały Promocyjne – 47 650,76 zł
Album Powiatu – 42 500,00 zł
Projekt „W sercu Krajny i Pałuk” – 13 595,39 zł
Film oraz spot reklamowy – 2 500,00 zł
	2009
56 564,27
2010

117 986,43

	
	
	Gmina Mrocza
Wydany został album ze zdjęciami oraz mapka obejmująca teren Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
	1 000,00

	
	
	Gmina Szubin
W 2010 r. Urząd Miejski w Szubinie zakupił 500 egzemplarzy folderu ,,Folusz koło Szubina”.
	3 350,00

	
	
	Gmina Sadki
Powstał folder – Przewodnik rowerowy Gminy Sadki.
	-

	
	
	Gmina Kcynia
Dodatek specjalny do Rzeczpospolitej – „Polska tu warto być, to warto zobaczyć” lipiec 2010.
Współfinansowanie albumu fotograficznego „Powiat Nakielski – Tu Krajna spotyka Pałuki” grudzień 2010.
	2 400,00

7 525,00

	POWIERZCHNIA ZIEMI

	CEL EKOLOGICZNY: OGRANICZENIE PRZEKSZTAŁCEŃ ZIEMI W WYNIKU EKSPLOATACJI KOPALIN ORAZ ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z ISTNIENIEM ZDEGRADOWANEGO NIEUŻYTKU.

	Kierunek działania: Racjonalne pozyskiwanie kopalin

	1
	Rozpoznawanie, pozyskiwanie 
i ochrona zasobów kopalin zgodnie 
z przepisami Prawa geologicznego 
i górniczego, Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
	W 2009 r. wydano 7 koncesji na rozpoznawanie, poszukiwanie i eksploatację zasobów kopalin na terenie powiatu.

W 2010 r. wydano 2 koncesje na rozpoznawanie, poszukiwanie i eksploatację zasobów kopalin na terenie powiatu. 
	-

	Kierunek działania: Ochrona gleb

	1
	Ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych (I – III) w celu utrzymania ich rolniczego użytkowania
	Na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zostały wydane:

- 2009 r. – 33 decyzje na łączną powierzchnię 1,39 ha
- 2010 r. – 26 decyzji na łączną powierzchnię 1,37 ha
	-

	Kierunek działania: rekultywacja terenów zdegradowanych

	1
	Opracowanie powiatowych map perspektyw zasobowych
	Nie opracowano.
	

	2
	Rewitalizacja przyrodniczych obszarów zdegradowanych 
i przywracanie ich walorów użytkowych
	Gmina Szubin

Na terenie gminy Szubin brak jest zdegradowanych obszarów przyrodniczych, którym należałoby przywrócić walory użytkowe.
	-

	3
	Ustalenie kierunków rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji złoża z przywróceniem użytkowych walorów środowiska przez ich właściciel
	2009
Złoże SŁONAWKI o powierzchni 3,29 ha – kierunek rekultywacji wodny – zakończona.
2010

Złoże ZAZDROŚĆ I o powierzchni 1,5078 ha – kierunek rekultywacji wodno leśny – zakończona.
Złoże KCYNIA III o powierzchni ok. 2,0 ha – kierunek rekultywacji rolny, zadrzewienia i zakrzewienia. 
	-

	4
	Utworzenie powiatowej bazy terenów poeksploatacyjnych wraz z oceną sposobów i kierunków ich rekultywacji
	Nie utworzono powiatowej bazy terenów poeksploatacyjnych, natomiast kierunki rekultywacji ustalone są w dokumentacji geologicznej.
	-

	5
	Monitoring, uporządkowanie sytuacji na zamykanym składowisku odpadów w Godzimierzu
	Gmina Szubin

Rozpoczęcie monitoringu na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Godzimierzu zaplanowano na drugie półrocze 2011 r.
	-

	Kierunek działania: likwidacja i rekultywacja „dzikich” miejsc eksploatacji kopalin (niekoncesjonowanej eksploatacji surowców)

	1
	Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia powstawania miejsc nielegalnego wydobywania kopalin
	Prowadzone są postępowania administracyjne w celu naliczenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej. W 2010 r. przeprowadzono 2 postępowania w tym zakresie.
	-

	Kierunek działania: likwidacja i rekultywacja „dzikich” miejsc składowania odpadów

	1
	Zinwentaryzowanie „dzikich” miejsc składowania odpadów, ich likwidacja i rekultywacja oraz ustalenie sprawcy zanieczyszczeń i przekształceń, 
w celu obarczenia go kosztami rekultywacji
	Gmina Mrocza
W gminie Mrocza prowadzone są kontrole z zakresu ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach przez Straż Miejską w Mroczy. W przypadku zinwentaryzowania „dzikich” miejsc składowania odpadów oraz w przypadku zgłoszeń do Urzędu 
w Mroczy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające wykrycia sprawcy oraz egzekwowane jest doprowadzenie nieruchomości do stanu poprzedniego tj. zobowiązanie właściciela do uprzątnięcia, usunięcia gromadzonych, porzuconych śmieci.
	-

	
	
	Gmina Szubin
W okresie objętym sprawozdaniem uporządkowanych zostało kilka nielegalnych składowisk odpadów.

Nielegalne składowisko odpadów w Gąbinie zostało wykryte w czerwcu 2009 r. W wyniku przeprowadzonych działań właściciel gruntu uporządkował teren.

Nielegalne składowisko odpadów w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich zostało zgłoszone w dniu 8 lutego 2010 r. Sprawa tego nielegalnego składowiska została przekazana do Policji a właściciel odpadów został wyrokiem Sądu ukarany karą grzywny w wysokości 300,00 zł. Teren uporządkował sprawca.

Kolejnym nielegalnym składowiskiem odpadów komunalnych było składowisko odpadów w miejscowości Zamość - 
ul. Grzybowa- ul. Rzemieślnicza. Podczas przeprowadzonej kontroli mieszkańcy przyległych nieruchomości przyznali się do składowania odpadów na ww. terenie oraz zostali zobowiązani w terminie miesiąca do uprzątnięcia działki. Składowisko to zostało uporządkowane.

W wyniku działań prowadzonych przez kontrolera w kwietniu 2010 r. w miejscowości Kowalewo przy drodze wiodącej ulicą Szkolną do Słupów stwierdzono występowanie nielegalnego składowiska odpadów. W odpadach znaleziono przedmioty wskazujące ich właściciela. Osoba ta wezwana została do uprzątnięcia terenu w wyznaczonym terminie. Teren został uporządkowany przez właściciela odpadów, które zostały przekazane na Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Wawrzynkach, czego potwierdzenie stanowił dowód opłaty za zdeponowanie odpadów na składowisku przedłożony 
w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Ponadto ze środków gminnego budżetu w 2009 r. zlikwidowano nielegalne składowisko odpadów usytuowane przy ruinach zamku oraz przy ul. Browarnej w Szubinie za kwotę 1 275,65 zł, natomiast w 2010 r. uporządkowano nielegalne składowisko 
w Żurczynie za kwotę 1 625,54 zł.
	2009

1 275,65

2010

1 625,54



	WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

	CEL EKOLOGICZNY: ZAPEWNIENIE WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI WODY O ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI UŻYTKOWEJ 

ORAZ OCHRONA PRZED POWODZIĄ

	Kierunek działania: zarządzanie zasobami wodnymi

	1
	Dofinansowanie bieżącej konserwacji istniejących urządzeń melioracji szczegółowych
	Informacje zawarte są w zadaniu pn. modernizacja, rozbudowa i utrzymywanie w sprawności urządzeń melioracyjnych – regulacja stosunków wodnych na gruntach użytkowanych rolniczo (melioracje szczegółowe).
	-

	Kierunek działania: ochrona zasobów wodnych

	1
	Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników 
(np. gromadzenie wody deszczowej 
i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni)
	Nie podjęto działań.
	-

	2
	Inwentaryzacja miejsc zrzutu ścieków nieoczyszczonych
	Gmina Mrocza
Straż Miejska prowadzi kontrole w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku, w przypadku wykrycia miejsc zrzutu ścieków nieoczyszczonych prowadzone jest postępowanie w celu zlikwidowania występowania takich miejsc.
	-

	3
	Edukacja ekologiczna rolników w zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.
	Gmina Szubin
Edukację prowadzą pracownicy ODR w Minikowie. Gmina prowadziła edukację rolników w sprawie zakazu wypalania traw 
w okresie wiosennym.
	-

	4
	Ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
	Nie podjęto działań.
	-

	5
	Zwiększenie udziału wód powierzchniowych w ramach tzw. małej retencji
	Na wykonanie stawu wydano pozwolenia wodnoprawne:

2009 
- Paterek o powierzchni 686 m2
- Zamość 130 m2
2010
- Trzeciewnica 11 250 m2
- Występ 794 m2
Ponadto Nadleśnictwo Szubin w 2010 r. realizowało zadanie pn. „zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” w ramach którego wydano pozwolenia wodonoprawne na wykonanie:

- 5 zbiorników retencyjnych w gminie Kcynia o łącznej powierzchni 8 206,4 m2 
- 9 zbiorników retencyjnych w gminie Szubin o łącznej powierzchni 16 285,5 m2 
	-

	6
	Rekultywacja jezior
	Nie podjęto działań.  
	-

	7
	Modernizacja, rozbudowa 
i utrzymywanie w sprawności urządzeń melioracyjnych – regulacja stosunków wodnych na gruntach użytkowanych rolniczo (melioracje szczegółowe)
	Gminna Spółka Wodna w Mroczy
Konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych:

- rowy - 55,8 km,

-grunty zdrenowane - 315 ha.

Konserwacja rowów melioracyjnych:

- ręczne wykaszanie porostów ze skarp – 170 636 m2,

- oczyszczenie przepustów – 499 mb,

- oczyszczenie wylotów – 83 szt.,

- oczyszczenie studzienek drenarskich – 89 szt.

Łączny koszt wykonanych prac konserwacyjnych wyniósł 276 091, 82 zł

w tym dotacje:

- UMiG Mrocza – 10 000 zł

- KPUW Bydgoszcz – 1 800 zł

- Starostwo Powiatowe – 16 000 zł

- Urząd Marszałkowski – 17 000 zł
	276 091,82 

	
	
	Gminna Spółka Wodna w Nakle nad Notecią
Konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych:

- rowy - 67 km,

- drenowanie - 1255 ha.

Ogólna wartość wykonanych prac wyniosła 260 964,56 zł

- składki członkowskie i świadczenie w formie rzeczowej - 71 228,14 zł

- środki z funduszu pracy - 113 736,42 zł

- uzyskana dotacja - 76 000 zł

w tym:

- Urząd Wojewódzki – 5 500 zł

- Starostwo Powiatowe – 16 000 zł

- UMiG Nakło – 40 000 zł

- Urząd Marszałkowski - 14 500 zł
	260 964,56

	
	
	Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni
Konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych:

- rowy - 162 km,

- drenowanie - 1967 ha.

Ogólna wartość wykonanych prac wyniosła 560 650 zł

- składki członkowskie – 123 501 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu państwa (UW) – 8 900 zł

- w formie świadczeń rzeczowych – 4 501 zł

- środki z funduszu pracy – 208 255 zł

- dotacja od samorządu powiatu, gminy i inne – 177 493 zł

- dotacja od Urzędu Marszałkowskiego – 38 000 zł
	560 650,00

	
	
	Gminna Spółka Wodna w Szubinie
Konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych:

- rowy – 110,116 km,

- drenowanie - 700 ha.

Ogólna wartość wykonanych prac wyniosła 824 362,00 zł

- składki członkowskie – 154 363,90 zł

- dotacja państwa (UW) – 12 700 zł

- w formie świadczeń rzeczowych – 17 305 zł

- środki z funduszu pracy – 280 460,4 zł

- dotacja od samorządu powiatu, gminy i inne – 312 532,7 zł

- dotacja od Urzędu Marszałkowskiego – 47 000 zł
	824 362,00 

	8
	Monitorowanie stanu sanitarnego kąpielisk na terenie powiatu, ze względu na ich wykorzystywanie dla celów rekreacji, współpraca 
z Powiatową Inspekcją Sanitarną
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią obejmował w 2009 r. nadzorem sanitarnym 3 kąpieliska prowizoryczne, w tym 1 na terenie gminy Szubin (kąpielisko Wąsosz) i 2 na terenie gminy Mrocza (kąpielisko w Witosławiu 
i Wielu). W 2009 r. przeprowadzono w ww. obiektach 14 kontroli sanitarnych, pobrano 22 próbki wody, w tym 11 próbek wody w kierunku badań fizyko – chemicznych i 11 próbek w kierunku badań mikrobiologicznych. Jakość wody 
w przebadanych kąpieliskach odpowiadała wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wód do kąpieli. Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Mroczy w ramach kontroli jakości wody w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w sezonie letnim zlecił jednorazowo badania wody w następujących jeziorach: Witosławskim, Drzewianowskim, Samsieczyńskim, Rościmińskim, Hetmańskim, Ostrowskim. Jakość przebadanej wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wód do kąpieli. 
W 2010 r. PPIS w Nakle nad Notecią obejmował nadzorem sanitarnym 2 kąpieliska prowizoryczne tj. kąpielisko w Wielu 
i w Wąsoszu. Kąpielisko prowizoryczne w Witosławiu przestało funkcjonować, dzierżawca obiektu zaprzestał działalności. 
W 2010 r. przeprowadzono w ww. obiektach 10 kontroli sanitarnych, pobrano 8 próbek w kierunku badań mikrobiologicznych. Jakość wody w przebadanych kąpieliskach odpowiadała wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wód do kąpieli. Stan sanitarny kąpielisk nie uległ zmianie, w stosunku do roku 2009. Podobnie jak w 2009 r. zastrzeżenia budził stan sanitarno – techniczny kąpieliska w Wielu – ubytki desek na pomoście, skorodowane elementy metalowej konstrukcji pomostu, brak bieżącej wody i drzwi w toaletach, zaśmiecony teren wokół kąpieliska i przepełnione pojemniki na odpady. PPIS wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Z uwagi na fakt, 
że dzierżawca obiektu od początku trwania sezonu nie wykazywał zainteresowania w obszarze dbałości o stan sanitarny obiektu PPIS wystosował do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, jako właściciela obiektu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenie terenu kąpieliska i pola namiotowego w Wielu do właściwego stanu sanitarno – higienicznego. Nieprawidłowości zostały usunięte. Jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym 
w trakcie trwania sezonu odpowiadała wymaganiom przewidywanym dla wód do kąpieli. Ponadto w 2010 r. podobnie jak 
w 2009 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przebadano jednorazowo wodę w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w następujących jeziorach: Witosławskim, Drzewianowskim, Samsieczyńskim, Rościmińskim, Hetmańskim, Ostrowskim. Jakość przebadanej wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wód do kąpieli. 
	2009
30 000,00

2010

26 000,00

	Kierunek działania: ochrona przeciwpowodziowa

	1
	Realizacja planu ochrony przed powodzią w przypadku jej wystąpienia
	Gmina Szubin
Plan ochrony przed powodzią znajduje się w zasobach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, której przewodzi Burmistrz Szubina.
	-

	POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

	CEL EKOLOGICZNY: UTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCI POWIETRZA, REDUKCJA EMISJI PYŁÓW GAZÓW I ODORÓW

	Kierunek działania: podejmowanie działań zmierzających do dotrzymania obowiązujących standardów jakości powietrza

	1
	Realizacja Programu ochrony powietrza dla powiatu nakielskiego
	Starostwo Powiatowe dofinansowuje zakup nowoczesnych pieców do palenisk domowych osobom, które zamieszkują obszar objęty działaniami naprawczymi. 
	5 000,00

	2
	Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów do powietrza
	WIOŚ w Bydgoszczy na terenie powiatu w 2009 r. przeprowadził 1 kontrolę w zakresie emisji pyłu, dwutlenku siarki 
i dwutlenku azotu do powietrza. 
	-

	3
	Modernizacja istniejących kotłowni zakładowych celem ich dostosowania do wymogów wielkości emisji zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska (dalsze wprowadzanie ekologicznych źródeł ogrzewania)
	Gmina Mrocza
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Mroczy. Zadanie objęło przebudowę centralnego ogrzewania elementów grzejnych w obu budynkach szkoły, a także modernizację kotłowni m.in. wymianę kotła olejowego na 2 nowe w układzie kaskadowym.
	578 000,00

	
	
	Gmina Szubin
Na terenie gminy Szubin jest dość silnie rozbudowania sieć gazociągowa, która z roku na rok jest rozbudowywana, jednak mieszkańcy sami decydują w sprawach skorzystania z ekologicznych źródeł ciepła.
	-

	
	
	Gmina Sadki
Program dotyczący odnawialnych źródeł energii realizowany jest przez KPODR Minikowo.
	-

	4
	Ograniczanie emisji odorów:

- zakaz lokalizacji, w pobliżu obiektów zabudowy mieszkaniowej, przedsiębiorstw emitujących gazy złowonne,

- edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych,

- edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedniego gromadzenia nieczystości pochodzenia zwierzęcego
	Gmina Mrocza
Mieszkańcy są informowani na zebraniach sołeckich na temat: selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych szkła 
i tworzyw sztucznych do ogólnodostępnych pojemników, szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych.
	-

	
	
	Gmina Sadki
Informowanie społeczeństwa o szkodliwości i zakazie spalania tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych.
	-

	
	
	Gmina Szubin
W zakresie zakazu spalania odpadów w gospodarstwach domowych, gmina prowadzi edukację w szkołach i przedszkolach. 
Są to pogadanki, kolorowanki dla maluchów i ulotki.
	-

	5
	Modernizacja, wymiana kotłów grzewczych oraz budowa 
i przebudowa sieci ciepłowniczych. Eliminowanie węgla jako paliwa 
w kotłowniach komunalnych oraz promowanie paliw o niższej zawartości pyłów i gazów, 
w stosunku do spalania węgla
	Gmina Nakło nad Notecią
2009

Dofinansowanie działań polegających na redukcji niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie miasta Nakło nad Notecią. 

Realizacja programu zmierza do trwałego obniżenia stężenia pyłu PM10 w powietrzu.
W ramach realizowanego programu, w okresie od 02.03.2009 r. do 25.11.2009 r. zrealizowano 9 wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na modernizacji ogrzewania z opalanego węglem na bardziej ekologiczne (dotyczy modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych) na terenie miasta Nakło nad Notecią.
	23 000,00

	6
	Gazyfikacja powiatu
	Starosta Nakielski wydał następujące decyzje o pozwoleniu na budowę sieci gazowej:
2009 – 5 decyzji w tym na: 
- budowę sieci gazowej i przyłącza gazu średniego do budynku mieszkalnego w m. Tur, gm. Szubin,
- budowa sieci gazowej w ulicach: Konopnickiej, Sędziwoja Pałuki, 3-Maja w Szubinie,
- budowa sieci gazowej do budynku mieszkalnego w ul. E. Orzeszkowej w Szubinie,

- budowa sieci gazowej i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ul. Bukowej w Szubinie,
- budowa sieci gazowej i przyłączy gazu do budynków mieszkalnych w Szubinie.
2010 – 1 decyzja na budowę sieci gazowej i przyłącza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szubinie ul. Rynek.
	-

	7
	Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:

- budynek szkoły ZSS w Szubinie,

- budynek szkoły I LO w Szubinie,

- budynek szkoły ZSŻŚ w Nakle n. Notecią,

- budynek szkoły ZSP w Nakle n. Notecią,

- budynek internatu przy ZSP w Szubinie,

- budynek internatu I LO w Nakle nad Notecią
	1. Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Szubin i łącznika między szkołą a internatem
wartość inwestycji 215 473,13 zł, wartość dofinansowania 141 400,00 zł
2. Termomodernizacja budynku ZSS w Szubinie

wartość inwestycji 402 536,00 zł, wartość dofinansowania 291 200,00 zł
3. Termomodernizacja budynku ZSP Staszica w Nakle nad Notecią
wartość inwestycji 322 774,00 zł, wartość dofinansowania 232 900,00 zł
4. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie
wartość inwestycji 259 220,74 zł, wartość dofinansowania 181 400,00 zł
5. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSŻŚ w Nakle nad Notecią

wartość inwestycji 566 425,81 zł, wartość dofinansowania 401 300,00 zł
6. Termomodernizacja budynku stołówki i łącznika między stołówką a internatem przy ZSP Szubin

wartość inwestycji 354 452,73 zł, wartość dofinansowania 175 000,00 zł
7. Termomodernizacja ściany frontowej budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią 
wartość inwestycji 226 314,15 zł, wartość dofinansowania 70 000,00 zł
Nie zrealizowano termomodernizacji budynku internatu przy LO w Nakle nad Notecią.

	2 357 196,56

	8
	Modernizacja i bieżące utrzymanie dróg o charakterze powiatowym
	2009

1) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1916 Samostrzel – Sadki- 376 354,53 zł
2) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1912 Liszkowo – Sadki – 218 667,19 zł
3) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1905 Liszkowo – Mrocza – 436 628,42 zł

4) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1921 Paterek - Łankowiczki – 551 738,48 zł

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932 Sipiory – Czerwonak – 90 651,37 zł
6) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1934 Zalesie - Szaradowo – 236 604,63 zł

7) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo - Łabiszyn – 474 985,53 zł

8) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec - Kcynia – 441 882,54 zł

9) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1906 Dziunin - Mrocza – 505 262,02 zł

10) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1939 Miastowice – Podobowice – 815 548,28 zł
11) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1930 Dobieszewko - Kcynia – 245 348,22 zł

12) Modernizacja (remont) połączenia drogowego łączącego drogę krajową Nr 5 z drogą wojewódzką Nr 247 Zalesie – Królikowo – Dąbrówka Słupska - droga powiatowa Nr 1944 i Nr 1943 – 1 800 218,03 zł

13) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1926 Nakło – Bydgoszcz – 2 509,328,06 zł

2010
1) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1943 Królikowo – Dąbrówka Słupska – 240 216,57 zł

2) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1912 Liszkowo - Sadki – 426 192,04 zł
3) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1905 Liszkowo - Mrocza – 383 429,63 zł

4) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1921 Paterek – Łankowiczki – 889 028,58 zł

5) Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 1932 Sipiory - Czerwonak – 77 094,97 zł
6) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1934 Zalesie - Pińsko – 659 386,60 zł

7) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo – Łabiszyn (opracowanie projektu budowlanego) – 44 000,00 zł

8) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec - Kcynia – 1 796 462,78 zł

9) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1926 Nakło – Bydgoszcz – 3 770 038,51 zł

10) Modernizacja (remont) ciągu drogowego nr 1922 – nr 1925 Nakło – Karnowo – Karnówko – Suchary – 676 683,42 zł
11) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1150 Zabartowo – Nakło – 525 452,91 zł
12) Modernizacja (remont) połączenia drogowego łączącego drogę krajową Nr 5 z drogą wojewódzką Nr 246 na odcinku Zamość – Samoklęski Małe – droga powiatowa Nr 1948 - 1 818 615,38 zł

13) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1930 Dobieszewko – Kcynia – 972 874,12 zł
14) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1931 Kowalewko – Kcynia (chodnik bitumiczny) – 180 829,62 zł

15) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1938 Kcynia – Dziewierzewo – 586 178,94 zł
16) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1947 Jarużyn – Niedźwiady – 225 007,00 zł
17) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1952 Kowalewo – Chomętowo – 799 465,16 zł

18) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1919 Dębowo – Anieliny – 1 487 256,49 zł

19) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1908 Murucin – Drzewianowo (chodnik z kostki brukowej) – 178 670,83 zł
20) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1909 Krukówko – Witoldowo – 373 767,34 zł

21) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1941 Górki Zagajne – Żerniki – 232 881,77 zł
22) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1917 Jadwiżyn – Samostrzel – 179 045,86 zł
23) Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1944 Zalesie – Górki Dąbskie – 119 124,45 zł
	2009
8 703 217,30 

2010

16 641 765,97

	9
	Modernizacja dróg gminnych
	Gmina Nakło nad Notecią
2009
Remont dróg na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.
2010
Remont dróg na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, (m.in. remont nawierzchni drogi gminnej w Minikowie, 
w Lubaszczu, część ul. Mickiewicza w Nakle nad Notecią.
	2009

511 006,00

2010
431 346,00

	
	
	Gmina Mrocza
W 2009 r. przeprowadzono rekultywację drogi transportu rolniczego w Samsieczynku, w 2010 r. dalszą część drogi Samsieczynek – granica gminy.

Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Mroczy, o szerokości 5,5 m i długości 287 mb.
	467 000,00

	
	
	Gmina Kcynia 
Drogi gminne w: Tupadłach, Siernikach, Żurawia-Miastowice (2009 r.), Kazimierzewo, Turzyn (2010 r.)
	2 652 483,93

	
	
	Gmina Sadki
Rekultywacja drogi rolniczej w Śmielinie.

Remont mostu na rzece Orla.

Utwardzenie drogi między ul. Mickiewicza a boiskiem.

Utwardzenie drogi na orliku.
Naprawa dróg asfaltowych w: Śmielinie, Sadkach, Dębowie.
	109 723,48

60 036,51

50 548,26

19 551,50

	
	
	Gmina Szubin
W 2009 r. dokonano modernizacji ul. Pałuckiej w Szubinie za kwotę 64 958,00 zł, natomiast w 2010 r. modernizacji poddano drogę w Żędowie za kwotę 78 890,81 zł oraz ul. Bema w Szubinie za kwotę 52 493,55 zł i ul. Ogrodową w Szubinie za kwotę 53 518,35 zł.
	2009

64 958,00

2010

184 902,70

	10
	Modernizacja dróg wojewódzkich
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zadanie pn. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni” obejmowało przebudowę drogi Nr 241 na odcinku leżącym m.in. na terenie powiatu nakielskiego (91,8 %). Długość przebudowanych odcinków drogi wynosi 23,096 km.
Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” zakończyła się w 2009 r. Długość przebudowanej drogi wynosi 15,322 km.
	59 844 207,63

35 656 082,89

	11
	Modernizacja dróg krajowych
	GDDKiA
Zadanie pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5” jest na etapie DUŚ.
	-

	HAŁAS

	CEL EKOLOGICZNY: ZMINIMALIZOWANIE UCIĄŻLIWEGO HAŁASU I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA

	Kierunek działania: monitoring emisji hałasu

	1
	Określenie terenów najbardziej zagrożonych hałasem, gdzie należy prowadzić przedsięwzięcia ochronne w pierwszej kolejności – dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych). Tworzenie w sytuacjach określonych w Prawie ochrony środowiska obszarów ograniczonego użytkowania
	Nie zaistniała konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  WIOŚ w Bydgoszczy nie prowadził monitoringu w tym zakresie.
	-

	2
	Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu
	WIOŚ w Bydgoszczy nie prowadził monitoringu w tym zakresie.
	-

	Kierunek działania: ochrona przed hałasem komunikacyjnym

	1
	Modernizacja i budowa dróg (budowa obwodnic, optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu)
	Gmina Nakło nad Notecią

1. Budowa ul. Leśnej w Paterku.
2. Budowa nawierzchni ul. Leśnej w Paterku.
3. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd - Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241.
4. Budowa chodnika ul. Wiejska w Występie.
5. Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe.
6. Budowa ul. Reja - II etap.
7. Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią.
	2009

15 425,27

328 293,15

778 423,45

9 666,76

61 991,61

49 492,16

13 213,30
	2010

118 272,78

85 472,00

10 435,39



	
	
	Gmina Mrocza
W czerwcu 2010 r. rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy miasta Mroczy. Obwodnica miasta Mroczy przejmie ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 241. Wyprowadzenie części pojazdów poza obszar miasta jest konieczne i wpłynie na usprawnienie ruchu na ulicach, a przede wszystkim podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych oraz użytkownikom poruszającym się po drodze samochodami i rowerami.
	3 081 000,00
Kwota obejmuje dokumentację, odszkodowania za grunty, prace ziemne: niwelacja terenu, wymiana gruntów, itp.

	
	
	Gmina Szubin
Budowa drogi Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku 1 km poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej. 

W miejscowości Rynarzewo zmodernizowana została ul. Z. Nałkowskiej.
	939 996,04 
215 277,49

	POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

	CEL EKOLOGICZNY: OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

	1
	Aktualizacja obszarów, na których stwierdzono występowanie przekroczenia wielkości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych (stworzenie bazy danych) wraz z ponowną analizą konieczności uchwalenia obszarów ograniczonego użytkowania
	Powiat nakielski

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono występowania przekroczenia wielkości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych.
	-

	2
	Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych, pozostawienie w sąsiedztwie tych obiektów wolnych przestrzeni, 
w szczególności w stosunku do obszarów zabudowy mieszkaniowej i terenów dostępnych dla ludności)
	Nie podjęto działań. 
	-

	RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

	CEL EKOLOGICZNY: RACJONALIZACJA ZUZYCIA ENERGII, SUROWCÓW I MATERIAŁÓW ORAZ WZROST UDIZAŁU ZASOBÓW ODNAWIALNYCH

	Kierunek działania: racjonalne użytkowanie zasobów wodnych i złóż kopalin

	1
	Likwidacja nieczynnych ujęć wody
	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Likwidacja studni głębinowej nr 2 w Machowie.
	6 000,00

	
	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Likwidacja studni nr 3 na terenie stacji uzdatniania wody w Mroczy.
	9 812,30

	EDUKACJA EKOLOGICZNA

	CEL EKOLOGICZNY: UPOWSZECHNIENIE IDEI EKOROZWOJU WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA ORAZ WDROŻENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ JAKO EDUKACJI INTERDYSCYPLINARNEJ

	1


	Prowadzenie działań z zakresu gospodarki odpadami mogącymi negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze:

- informowanie mieszkańców 
o obowiązkach wynikających 
z Regulaminu utrzymania porządku 
i czystości w gminie,

- drukowanie ulotek informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów,

- szkolenie dla sołtysów 
o zagospodarowywaniu odpadów zawierających azbest, informacja dla mieszkańców,

- organizowanie zbiórek:

- odpadów wielkogabarytowych, opon, elektroodpadów,

- udostępnianie skrzynek na odpady niebezpieczne (baterie małogabarytowe) w szkołach, przedszkolach i inst. Publicznych;

- przeterminowanych lekarstw 
w aptekach.
	Gmina Nakło nad Notecią

1. Skrzynki do zbiórki baterii małogabarytowych. Obsługą (odbiorem odpadów) na podstawie umowy w okresie sprawozdawczym zajmowała się firma PW „ROBAC”. Ponadto firma rozmieściła na terenie miasta i gminy 13 skrzynek. 

Ilość zebranych baterii:
2009 r. - 146 kg
2010 r. - 182 kg
2. Informowanie mieszkańców o punktach odbioru nieodpłatnego „elektroodpadów”.
3. Zbiórka przeterminowanych lekarstw poprzez wyposażenie aptek znajdujących się na terenie gminy w odpowiedniego typu pojemniki i pokrywanie kosztów transportu i unieszkodliwiania ww. odpadów. 
4. Zorganizowanie zbiórek odpadów wielkogabarytowych, opon, elektroodpadów, 2- krotnie w każdym roku.
	ad.4.

2009
9 830,68

2010

16 841,16

	
	
	Gmina Mrocza
Gmina Mrocza w formie obwieszczenia – informacji umieszczonej na stronie internetowej UMiG w Mroczy; www.mrocza.pl informowała mieszkańców na temat sposobu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz odpadami wielkogabarytowymi. Sołtysi otrzymali ulotki w celu poinformowania mieszków z terenu swojego sołectwa 
o prawidłowym segregowaniu odpadów w ogólnodostępnych pojemnikach typu „dzwon”.

Na zebraniach sołeckich poruszane są kwestie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz sprawy dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania.

W październiku 2009 r. oraz w maju 2010 r. przeprowadzono akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta
i gminy Mrocza, były to głównie odpady o rozmiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie 
w standardowych pojemnikach do zbiórki nieczystości. Akcję przeprowadził na zlecenie Urzędu Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, zebrano łącznie w 2009 r. - 5,26 Mg odpadów, w 2010 r. - 1,78 Mg odpadów.

Przeprowadzone zostały również coroczne zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe Krzysztof Daroń, ul. Ogrodowa 16, 89 – 115 Mrocza, zebrano łącznie w 2009 r. – 29,927 Mg odpadów, 
w 2010 r. – 8,610 Mg odpadów, które następnie przekazane zostały do MK-TECH Toruń do dalszego zagospodarowania.

Gmina Mrocza w sierpniu 2009 r. podpisała umowę z firmą REBA Organizacja Odzysku S.A. zajmującą się zbiórką, odzyskiem, recyklingiem baterii i akumulatorów małogabarytowych. Otrzymano bezpłatne pojemniki na zużyte baterie 
i umieszczono je w 9 punktach na terenie miasta i gminy Mrocza:

- Szkoła Podstawowa w Mroczy
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „KMK KOS” w Kosowie

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

- Wiejski Dom Kultury w Witosławiu

- Urząd Miasta i Gminy w Mroczy

Gmina stworzyła również dla mieszkańców możliwość pozbycia się przeterminowanych leków. W dwóch aptekach w mieście (Apteka "W Rynku", Plac 1 Maja 8; Apteka "Pod Orłem", Plac 1 Maja 13) zostały ustawione specjalnie oznakowane pojemniki, do których można wrzucać przeterminowane leki w postaci tabletek i drażetek, maści i proszki. Zebrane leki będą odbierane przez uprawnioną, specjalistyczną firmę – F.H.U. „NATURA” z Bydgoszczy.
	1 800,00

	
	
	Gmina Kcynia
Organizacja zbiórek odpadów TV i AGD.
	12 177,96

	
	
	Gmina Sadki
Mieszkańcy informowani są o obowiązkach wynikających z Regulaminu na stronie internetowej, gdzie dodatkowo zamieszczony jest Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. W szkołach, przedszkolu, bibliotekach i innych instytucjach publicznych udostępnione są pojemniki na baterie i akumulatory. Przeterminowane leki można oddać w aptece. 

Rozwieszenie plakatów i rozpowszechnianie ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów i azbestu, a także informacje na stronie internetowej.
	-

	
	
	Gmina Szubin
Mając na uwadze kształtowanie prawidłowych nawyków w kwestii gospodarki odpadami w gminie podejmowane są akcje zbiórki opon, odpadów wielkogabarytowych oraz elektrosprzętu, które organizowane są na zgłoszenia mieszkańców przede wszystkim terenów wiejskich. Ponadto w ramach działań proekologicznych Gmina Szubin zakupiła do aptek znajdujących się na terenie miasta i gminy pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków oraz do zbiórki termometrów rtęciowych.

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Szubin skupia się wokół promowania postaw przyjaznych środowisku poprzez między innymi organizację akcji: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi”, ,,Europejski Dzień bez Samochodu”, ,,Godzina dla Ziemi”. Ponadto pracownicy Urzędu czynnie włączają się w prowadzenie pogadanek edukacyjnych w placówkach oświatowych, przede wszystkim dzieci przedszkolnych oraz z klas szkół podstawowych. Dla gimnazjalistów organizowane są zajęcia przewidujące czynny udział uczniów oraz dyskusję. Jako pomoce edukacyjne wykorzystywane są ulotki, broszury oraz prezentacje multimedialne przygotowane specjalnie pod kątem ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy Szubin.

Gmina Szubin mając na uwadze potrzebę kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego w okresie objętym sprawozdaniem kontynuowała podjęte w latach wcześniejszych działania edukacyjne wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży z placówek oświatowych.

W sierpniu 2009 r. do szkół i przedszkoli zostało wysłane zaproszenie do wzięcia udziału we wrześniowej akcji ,,Sprzątanie Świata – Polska 2009”. Jak co roku Urząd Miejski w Szubinie zakupił 3000 szt. rękawic foliowych na akcję oraz sfinansował odbiór odpadów zebranych podczas przeprowadzonej akcji w placówkach oświatowych. Ponadto pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wzięli czynny udział w akcji razem z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola nr 2 
w Szubinie oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie. 

We wrześniu 2009 r., po raz drugi Gmina Szubin zobowiązała się do zorganizowania Europejskiego Dnia bez Samochodu. 
W ramach działań edukacyjnych został przeprowadzony konkurs plastyczny pod tytułem: ,,Transport Przyjazny Środowisku”. Adresatami konkursu były dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szubin. Do Urzędu Miejskiego w Szubinie napłynęły 134 prace, w tym: w kategorii klas I-III 68 - prac, natomiast w kategorii klas IV-VI - 66 prac. Uroczyste wręczenie nagród dla uczniów, których prace zostały nagrodzone odbyło się 29 października 2009 r. podczas XLI Sesji Rady Miejskiej 
w Szubinie. Podczas tej sesji zaprezentowano również prezentację multimedialną ukazującą, w jaki sposób na terenie gminy 
i miasta Szubin został przeprowadzony Europejski Dzień bez Samochodu. 
Ponadto w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniu 
19 września 2009 r. zorganizowany został dla mieszkańców Szubina rajd rowerowy do Zielonowa. Grupa składająca się 
z około 50 rowerzystów - mieszkańców Szubina zebrała się o godzinie 14:00 przed Szubińskim Domem Kultury. 
Po przejeździe ulicami miasta rowerzyści udali się na piknik do Zielonowa, gdzie dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek, pokaz jazdy rowerowej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Szubinie oraz liczne konkurencje m.in. rzut ringiem, mini hokej, jazda między pachołkami. Impreza ta była zabezpieczona przez Komisariat Policji w Szubinie. 

W ramach działań na rzecz zrównoważonego transportu w mieście, sklepach, szkołach oraz przedszkolach zostały rozwieszone plakaty promujące Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu zatytułowane "Nie jeżdżę samochodem do kiosku" otrzymane w ramach programu "Popraw Klimat swojego miasta". Przeprowadzone działania były możliwe dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Szubinie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy i miasta oraz z Komisariatem Policji.

W lutym 2010 r. Burmistrz Szubina został poproszony przez Dyrekcję Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie 
o oddelegowanie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przeprowadzenia w przedszkolu zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat na temat segregacji odpadów. Zajęcia te odbyły się 17 marca 2010 r. Pracownicy Urzędu korzystając 
z różnego rodzaju odpadów i kolorowych worków pokazali dzieciom jak prawidłowo segregować odpady, przy czym dzieci aktywnie uczestniczyły w powyższych zajęciach. 

Również w marcu 2010 r. do Urzędu Miejskiego w Szubinie wpłynęło zaproszenie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, dotyczące wygłoszenia pogadanki na temat gospodarowania odpadami dla dzieci z klas V i VI. W celu przybliżenia uczniom szkoły podstawowej zasad gospodarowania odpadami pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przygotowali prezentację pn. Gospodarka Odpadami na terenie Gminy Szubin - kwiecień 2010, która w maju została rozbudowana 
i zaprezentowana również uczniom klas V i VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie. Ponadto oprócz prezentacji multimedialnej uczniom zostały rozdane ulotki oraz materiały edukacyjne. 

Jednocześnie w tym samym miesiącu Gmina Szubin po raz pierwszy wzięła udział w organizacji ,,Godziny dla Ziemi”. 
Na terenie miasta zostały rozwieszone plakaty promujące ,,Godzinę dla Ziemi”, ponadto informacje o akcji zamieszczono 
w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach przyłączenia się do ,,wyłączenia” 27 marca zostały zgaszone światła na szubińskim ,,Orliku”.

W kwietniu 2010 r. pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadził w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie pogadankę na temat ochrony środowiska oraz o sposobach dbania o przyrodę i najbliższe otoczenie. Oprócz tego, w związku z obchodami Dnia Ziemi w Przedszkolu pracownik Wydziału zasiadł w jury turnieju ekologicznego ,,Miłośnicy Przyrody”. 

W tym samym miesiącu zostało zorganizowane spotkanie klasy drugiej z pracownikiem Urzędu, którego celem była inwentaryzacja drzew na terenie Parku Nakielskiego w Szubinie. Zajęcia miały na celu poznanie przez dzieci nazw drzew oraz krzewów a także zapoznanie się z pomnikami przyrody rosnącymi na terenie parku. 

W omawianym okresie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa współpracował z nauczycielami prowadzącymi zajęcia kółek ekologicznych w Zespole Szkół w Szubinie. W wyniku tejże współpracy klasa II c wraz z wychowawcą została zaproszona do Urzędu Miejskiego w Szubinie. Podczas tych odwiedzin uczniowie zostali zapoznani z pracą wydziału. Omówiono także sposoby postępowania z odpadami w Gminie Szubin. W ramach rewizyty pracownik Urzędu razem 
z uczniami klasy drugiej przygotowywał zabawki z odpadów. Zajęcia te miały uzmysłowić dzieciom, że wiele odpadów można wykorzystać do pracy twórczej i dobrej zabawy.

W ramach przeprowadzonej na terenie miasta i gminy Szubin akcji szczepienia kasztanowców Zakład Zwalczania Szkodników ,,Skorpion” przeprowadził w dniach 16-19 kwietnia 2010 r. plenerowe zajęcia edukacyjne z uczniami Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Zajęcia te wzbudziły ogromne zainteresowanie zarówno dzieci jak i młodzieży gimnazjalnej. Zaspokoiły ich ciekawość poznawczą poprzez udzielenie rzetelnych i fachowych odpowiedzi na zadawane pytania i okazały się wyjątkową lekcją przyrody.

13 maja 2010 r. w Zespole Szkół w Rynarzewie odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny pn. ,,Przyroda wokół nas”, dla zwycięzców nagrody ufundował Urząd Miejski w Szubinie.

Równocześnie w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Gmina Szubin dofinansowała nagrody dla dzieci biorących udział w VI Gminnym Konkursie Poezji Dziecięcej ,,Świat Przyrody” zorganizowanym w Samorządowym Przedszkolu nr 2 
w Szubinie. 

W ramach edukacji ekologicznej Gmina Szubin zakupiła nagrody na konkursy organizowane w placówkach oświatowych 
i kulturalnych tj.:

- nagrody dla dzieci biorących udział w cyklach spotkań ,,Strażników przyrody” w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie;

- nagrody w związku z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych pn. ,,Globalne oszołomienie” w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie;

- nagrody w związku z organizacją konkursu ekologicznego dla dzieci uczęszczających do Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Filia w Szubinie;

- nagrody w związku z organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie konkursem ekologicznym;

- nagrody na konkurs edukacyjny zorganizowany przez Muzeum Ziemi Szubińskiej;

- nagrody w związku z organizowanym ,,Tygodniem Ekologicznym” w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie;

- nagrody dla uczestników akcji zbiórki makulatury przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Turze.


Gmina Szubin wykupiła również roczną prenumeratę miesięcznika ,,Ekopartner” dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie oraz dofinansowała wycieczkę ekologiczno – rekreacyjną do Zielonowa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turze.


Chcąc w pełni realizować zadanie związane z prawidłową gospodarką odpadami oraz edukacją ekologiczną mieszkańców Gmina Szubin w omawianym okresie zakupiła 25 szt. pojemników na termometry rtęciowe, które zostały przekazane do punktów aptecznych znajdujących się na terenie gminy i miasta Szubin. Ponadto dokonano zakupu 10 szt. dystrybutorów zewnętrznych zestawów higienicznych dla zwierząt animals. Pojemniki te zostały ustawione na terenie Szubina. Informacja na temat obowiązku sprzątania po swoich pupilach została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na antenie telewizji kablowej.


W marcu 2010 r., mając na uwadze to, jakim wielkim problemem w okresie wiosennym jest wypalanie traw, Gmina Szubin zakupiła 1000 szt. ulotek informacyjnych pn. ,,Wypalanie zabijanie” dotyczących ogólnopolskiej akcji edukacyjnej przeciwko wypalaniu traw. Ulotki pn. ,,Wypalanie zabijanie”, podobnie jak zakupione rok wcześniej pn. ,,Kochasz dzieci nie pal śmieci” są często wykorzystywane, jako pomoc w edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, zostały też przekazane wszystkim sołtysom z terenu gminy Szubin celem ich rozpowszechnienia na terenie wiejskim.
Mając na uwadze kształtowanie prawidłowych nawyków w kwestii gospodarki odpadami w gminie kontynuowano akcje zbiórki opon, odpadów wielkogabarytowych oraz elektrosprzętu.

Po raz pierwszy w 2010 r. przeprowadzono na terenie gminy Szubin zbiórkę folii po kiszonkach. W kwietniu odebrano folię 
z miejscowości: Królikowo, Dąbrówka Słupska i Samoklęski Małe w ilości 2,4 Mg, a w czerwcu 2010 r. z miejscowości: Wąsosz, Chomętowo i Gąbin w ilości 4,8 Mg. Razem zebrano od rolników 7,2 Mg folii po kiszonkach, którą to przekazano do unieszkodliwienia. Przeprowadzenie tej akcji miało na celu uświadomienie rolnikom z terenu gminy Szubin, w jaki sposób należy gospodarować odpadami niebezpiecznymi, jakimi są folie po kiszonkach.
	-

	2
	Dofinansowanie corocznych akcji proekologicznych prowadzonych na terenie powiatu, np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” oraz inicjowanie innych akcji na terenie powiatu
	Powiat Nakielski
Szkoły zainteresowane prowadzeniem niniejszych akcji proekologicznych otrzymywały worki i rękawice.
	-

	
	
	Gmina Nakło nad Notecią

Organizacja akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta i gminy Nakło oraz wywóz zebranych odpadów.
	2009

27 143,03

2010

23 491,45

	
	
	Gmina Mrocza
Corocznie Urząd Miasta i Gminy w Mroczy włącza się w akcję "Sprzątania świata", której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Urząd zapewnia wyposażenie w worki do zbierania śmieci oraz rękawice ochronne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Mrocza.
	700,00

	
	
	Gmina Kcynia
Zakup worków i rękawic na akcje: sprzątania świata, dzień ziemi. 
	1 697,10

	
	
	Gmina Sadki
Zakup worków i rękawic gumowych na akcję sprzątanie świata.
	-

	
	
	Gmina Szubin
Gmina Szubin dofinansowała coroczną akcję ,,Sprzątanie Świata” poprzez zakup rękawic oraz worków, a także odbiór zebranych odpadów.

Koszt organizacji:

- ,,Sprzątania Świata”:

2009 r. – 1 713,75 zł

2010 r. – 2 077,17 zł

- ,,Dnia Ziemi”:

2009 r. – 304,51 zł

2010 r. – 107,00 zł

- ,,EDbS”:

2009 r. – 260,00 zł
	4 462,43

	3
	Organizowanie i dofinansowanie szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów na tzw. Zielone lekcje, festynów ekologicznych, obozów 
i konkursów
	Powiat Nakielski
W 2009 r. w ramach środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszony został konkurs na organizowanie ekologicznych zajęć pozalekcyjnych. Dofinansowanie otrzymały 2 szkoły tj. Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie na realizację projektu „Mój region – moje miejsce na ziemi” w wysokości 3 500 zł i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu na wykonanie grantu „pamiętajmy o ogrodach” w kwocie 3 500 zł. 
Celem konkursu było:

· stworzenie młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

· zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w dowolnej formie, w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego,

· rozwijanie wśród młodzieży wszestronnych zainteresowań i uzdolnień z zakresu poszanowania środowiska, m.in. 
w ramach rekreacji wodnej i ochrony środowiska w kontekście rewitalizacji Noteci,
· wyzwalanie wśród młodzieży postaw kreatywnych i twórczych, podnoszących poziom świadomości ekologicznej oraz upowszechniających wiedzę o przyrodzie.
	7 000,00

	
	
	Gmina Nakło nad Notecią

Dofinansowanie: zajęć ekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, organizacji Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów), obozów ekologicznych oraz wyjazdów na zajęcia terenowe.
	2009

27 143,03

2010

23 491,45

	
	
	Gmina Mrocza
Dofinansowanie przez Gminę Mrocza konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach podstawowych.
	500,00

	
	
	Gmina Kcynia
Zakup nagród na organizowane szkolne lub międzyszkolne konkursy ekologiczne.
	1 638,65

	
	
	Gmina Sadki
Zbiórka makulatury w szkołach. Konkurs plastyczny Wojewody Kujawsko – Pomorskiego „Pomniki przyrody”.
	-

	
	
	Gmina Szubin
2009 
-dofinansowano przedstawienie ekologiczne w Szkole Specjalnej w Szubinie,

- dofinansowano warsztaty ekologiczne w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie,

- zakup książki na konkurs przyrodniczo - ekologiczny w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie,

- zakup książek na nagrody dla dzieci z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szubinie za udział w konkursie ekologicznym,

- przewóz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Szubinie do Gospodarstwa Agroturystycznego w Wolicach,

- przewóz dzieci z Przedszkola nr 3 do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Borach Tucholskich,

- zakup książek na nagrody dla dzieci z przedszkola nr 2 w Szubinie za udział w konkursie zbiórki puszek,

- przewóz dzieci do Nakła na rejs statkiem po Noteci realizowany w ramach zajęć ,,Mój region – moje miejsce na Ziemi”,

- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turze do Zielonowa,

- zakup nagród na konkurs poezji dziecięcej ,,Świat Przyrody” w Przedszkolu nr 2 w Szubinie,

- zakup nagród na konkurs edukacyjno – ekologiczny w Przedszkolu nr 2 w Szubinie,

- zakup nagród na konkurs edukacyjno – ekologiczny zorganizowany w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

2010 

- zakup nagród na Tydzień Ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie,

- zakup nagród na Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny w Zespole Szkół w Rynarzewie,

- zakup nagród w związku z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych w Rejonowej Bibliotece Publicznej pn. ,,Globalne oszołomienie”,

- zakup nagród na konkurs ekologiczny w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szubinie,

- zakup nagród dla ,,Strażników Przyrody” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,

- zakup nagród w związku z konkursem zbiórki makulatury zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Turze,

- dofinansowanie realizacji warsztatów ekologicznych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie,

- sfinansowanie przewozu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie do Leśnictwa Białe Błota,

- zakup nagród na konkurs ekologiczny zorganizowany w Muzeum Ziemi Szubińskiej,

- zakup nagród dla Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie dla zwycięzców VII Przedszkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej ,,Miłośnicy Przyrody”.
	2009 

3 806,00

2010 

3 137,00

	4
	Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej.
	Jw.
	-

	5
	Szkolenie rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki
	Gmina Sadki
Przeprowadzenie szkoleń na terenie gminy przez KPODR Minikowo.
	-

	6
	Wdrażanie powiatowego programu edukacji ekologicznej. Dostosowanie strony internetowej, jako źródła informacji o powiecie dla potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.
	Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w biuletynie informacji publicznej zamieszczane są informacje w zakresie ochrony środowiska.
	-

	PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

	CEL EKOLOGICZNY: MINIMALIZACJA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ORAZ ELIMINACJA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZI 

W MIEJSCACH NAJWIĘKSZEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

LUB BIOLOGICZNEGO, W TZW. GORĄCYCH PUNKTACH

	Kierunek działania: minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi; zapewnienie bezpieczeństwa

	1
	Realizacja powiatowego planu zarządzania ryzykiem
	W latach 2009 – 2010 podstawowym dokumentem planistycznym w przypadku wstąpienia kryzysu był Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, zatwierdzony w 2009 r. przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
W 2009 r. wystąpiło zagrożenie meteorologiczne - gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak: burze, wichury, duże opady śniegu. Skutkiem tego zagrożenia były m.in. lokalne trudności w przejezdności dróg, podtopienia budynków, straty 
w uprawach. W takich sytuacjach wykorzystana była procedura działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

	-

	2
	Kontrola zakładów produkcyjnych i podmiotów gospodarczych, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko
	Prowadzone są kontrole w zakresie ochrony środowiska przez WIOŚ i tut. organ. 
	-

	Razem
	164 778 215,40


3. Informacja o stanie środowiska naturalnego w powiecie nakielskim
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od 1993 r. prowadzi monitoring środowiska na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie badań i działalności kontrolnej oraz na podstawie wyników badań dostarczanych przez instytucje współpracujące 
w realizacji państwowego monitoringu środowiska dokonywana jest ocena zmian w środowisku.
Poniższą informację o stanie środowiska powiatu nakielskiego przygotowano na podstawie opracowanego Raportu o stanie środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r. oraz na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych Wydziału Środowiska za okres 2009-2010.  
3.1. Monitoring powietrza atmosferycznego 
Ocenę stanu aerosanitarnego za 2009 r. wykonano poprzez porównanie uzyskanych wyników pomiarów ze stacji pomiarowych z dopuszczalnymi i docelowymi poziomami zanieczyszczeń, określonymi przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu /Dz. U. Nr 47, poz. 281/. 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza, zgodnie art. 26 ustawy – Prawo ochrony środowiska, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji 
w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza. Badania przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolico​ne metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. W ramach państwowego monitoringu środowiska są gromadzone i sporządzane dane dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań międzynarodowych. Pozyskane dane stanowią podstawę do zarządzania jakością po​wietrza w kraju, m.in. poprzez plany i programy ochrony powietrza. 

Na podstawie wyników badań monitoringowych sporządzane są oceny 5-letnie i oceny roczne jakości powietrza atmosferycznego. Pierwszą ocenę 5-letnią wykonano za lata 1997-2001, drugą za lata 2002-2006. W czerwcu 2010 r. wykonana została w nowym układzie stref ocena pięcioletnia obejmująca lata 2005-2009. W ocenie tej w województwie kujawsko – pomorskim wydzielono tylko 
4 strefy: aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek i strefa kujawsko – pomorska obejmująca pozostały obszar województwa. Oceny 5-letnie służą określeniu metod wykonywania pomiarów w każdej strefie, aby właściwie, na podstawie odpowiedniej jakości pomiarów dokonywać ocen rocznych. Ocen dokonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i odrębnie ze względu na ochronę roślin. Ocen rocznych wykonano dotychczas osiem, począwszy od pierwszej oceny za rok 2002. Oceny roczne polegają na klasyfikacji stref ze względu na porównanie wyników pomiarów prowadzonych w poszczególnych strefach z poziomami dopuszczalnymi wraz 
z marginesami tolerancji, poziomami docelowymi i poziomami celów długoterminowych. 
W przypadku, gdy z oceny rocznej wynika zaliczenie stref do najmniej korzystnej klasy C dla zanieczyszczeń, dla których obowiązują poziomy dopuszczalne lub docelowe, sejmik województwa zobowiązany jest w drodze rozporządzenia do określenia programów ochrony powietrza dla tych stref. Klasę C uzyskują strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji albo przekracza poziom docelowy. Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Tabela 2. Emisja zanieczyszczeń na terenie powiatu nakielskiego
	Lata
	Emisja zanieczyszczeń [ton/rok]
	Emisja zanieczyszczeń pyłowych [ton/rok]
	Emisja zanieczyszczeń gazowych [ton/rok]

	
	pyłowych
	gazowych
	ze spalania paliw
	przemysłowych
	ze spalania paliw
	przemysłowych

	2009
	143,1
	622,4
	136,9
	6,3
	606,62
	15,8

	2010
	Brak danych


Na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2007 r. został opracowany Program ochrony powietrza atmosferycznego dla terenów, które znalazły się w strefie C, w tym dla powiatu nakielskiego. Teren ochrony został zawężony do części terenu miasta Nakła położonego w rejonie ulic: Ks. P. Skargi i Bydgoskiej.

Zadania do realizacji wynikające z programu ochrony powietrza należą do zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią. W związku z tym Gmina pismem z dnia 09.03.2009 r., znak: GKŚ 7629- 11/2009, poinformowała tutejsze Starostwo o sposobie realizacji zadań wynikających z ww. programu.

Sposób realizacji był następujący:

· bezpośredni poprzez sprzątanie ulic (dróg gminnych) w centrum miasta (m.in. ul. Bydgoska, ul. Ks. P. Skargi, ul. Dąbrowskiego, ul. Dworcowa, ul. Długa);

· pośredni poprzez wsparcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nakło nad Notecią w zakresie stężenia pyłu PM10. 
W 2009 r. przeznaczono na ten cel 5 000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, natomiast w 2010 r. ze względu na brak przepisów prawnych nie można było dofinansować tego zadania.

Na terenie powiatu pracuje jedna stała stacja pomiarowa imisji zanieczyszczeń powietrza wg stref, wchodząca w skład sieci monitoringu należąca do WSSE. 

Dwutlenek siarki

W 2009 r. nie zanotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Od 2005 r. obowiązuje poziom dopuszczalny dla stężeń 24-godzinnych SO2 – 125 μg/m3. Może być on przekroczony w ciągu roku 3 razy. Natomiast dopuszczalny poziom 1-godzinny SO2 350 μg/m3 może być przekroczony w ciągu roku 24 razy.

Pył zawieszony
Większość zarejestrowanych stężeń pyłu zawieszonego wskazuje na bardzo niekorzystny stan. Dotyczy to zarówno większych miast województwa jak i mniejszych miejscowości. W 2009 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych wystąpiły m.in. w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi.
Przyczyn tego zjawiska można dopatry​wać się w warunkach atmosferycznych. Na wielkość zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym na wielkość zużycia opału i wielkość emisji zanieczyszczeń energetycz​nych mają wpływ temperatury w miesiącach zimowych.
Dwutlenek azotu

Obserwuje się w wieloleciu utrzymujący się poziom stę​żeń dwutlenku azotu. Duży wpływ na poziom imisji dwutlenku azotu ma emisja pochodzenia komunikacyjnego. 
Pomiary pasywne dwutlenku azotu na terenie powiatu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu.
3.2. Promieniowanie elektromagnetyczne
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. /Dz. U. Nr 192, poz. 1883/. Są one zróżnicowane 
w zależności od funkcji terenu i wyodrębniają: tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsca dostępne dla ludności. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku /Dz. U. Nr 221, poz.1645/ w 2009 r. do badań natężenia promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu nakielskiego wytypowano Kcynię i Sadki. 

Punkty pomiarowe wyznaczono na terenach ogólnodostępnych dla ludności, w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM (stacje bazowe telefonii komórkowej). 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Kcyni przy ul. Rynek 18 i w Sadkach przy ul. A. Mickiewicza 15.
3.3. Gospodarka wodno - ściekowa

3.3.1. Pobór wód
Podstawowym elementem decydującym o gospodarce wodnej są pobory wód. W ramach szczególnego korzystania z wód, pobierana woda podziemna i powierzchniowa wykorzystywana jest na: cele produkcyjne, potrzeby ludności oraz do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie. Wielkość poboru wód w 2009 r. wraz z przeznaczeniem przedstawia tabela poniżej.
Tabela 3. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wg źródeł poboru 

	Rok
	Ogółem
	Na cele

	
	
	produkcyjne
	nawodnień w rolnictwie i leśnictwie 
	eksploatacja sieci wodociągowej

	
	[dam3/rok]

	2009
	31 038
	33
	26 724
	4 281

	2010
	Brak danych


1 dam3 = 1000 m3
Wody podziemne
Badanie wód podziemnych realizowane jest w sieci krajowej przez Instytut Geologiczny 
w Warszawie oraz w sieci regionalnej przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy.

Przyjęte klasy jakości to:

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości, żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia;
klasa II – wody dobrej jakości - żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia z wyjątkiem żelaza i manganu;
klasa III – wody zadawalającej jakości – mniejsza część wskaźników przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia;
klasa IV – wody niezadowalającej jakości, większość wskaźników przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia;
klasa V – wody złej jakości, woda nie spełnia wymagań dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
W okresie sprawozdawczym brak się danych monitoringowych wód podziemnych na terenie powiatu. 
3.3.2. Oczyszczalnie ścieków
Tabela 4. Charakterystyka oczyszczalni ścieków na terenie powiatu
	Lp.
	Oczyszczalnia
	Typ
	Q rzecz

[tys. m3/rok]
	Odbiornik ścieków
	Ładunki w ściekach oczyszczonych [kg/rok]

	
	
	
	
	
	BZT5
	ChZT
	zawiesina ogólna
	azot ogólny
	fosfor ogólny

	1
	Kcynia
	m-b
	168
	Noteć
	407
	947
	225
	-
	-

	2
	Mrocza
	m-b-c
	171
	Rokitka
	1 601
	12 715
	2 755
	5 052
	78

	3
	Nakło nad Notecią
	m-b
	947
	Noteć
	3 977
	44 282
	4 375
	7 282
	682

	4
	Potulice
	m-b
	320
	Noteć
	1 498
	14 256
	3 373
	-
	-

	5
	Szubin
	m-b
	365
	Gąsawka
	2 558
	17 177
	4 020
	-
	-


Monitorowania jakości ścieków w systemie półrocznym dokonują eksploatujący oczyszczalnie, a wyniki przedkładają m.in. tut. organowi ochrony środowiska. Z przedstawianych badań wynika, że ładunki zanieczyszczeń w nich zawarte nie przekraczają dopuszczalnych norm.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków jest realizowany przez Gminy powiatu nakielskiego. Na terenie powiatu nakielskiego wszystkie aglomeracje powyżej 2000 RLM posiadają oczyszczalnie ścieków. We wszystkich gminach sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna, 
co w efekcie prowadzi do poprawienia stanu czystości wód na terenie powiatu.

3.3.3. Monitoring rzek 

Monitoring jakości wód powierzchniowych w 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy realizował wg Programu Wojewódzkiego Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007 – 2009, opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Rok 2009 jest ostatnim rokiem 3-letniego cyklu badawczego, w którym określono nowe rozwiązania i wymagania 
w zakresie monitorowania oraz ocen i prognoz stanu jakości środowiska wodnego.
Noteć
Na południu województwa kujawsko - pomorskiego ważną rolę w sieci hydrograficznej odgrywa rzeka Noteć. Licząca 388 km rzeka, na odcinku od połączenia z Kanałem Bydgoskim do Krzyża (137,3 km), jest skanalizowana. Rzeka ma charakter nizinny, płynie wolno szeroką doliną, odwadniając m.in. jeziora: Gopło, Mielno i Wolickie. Jej wody zasilają, poprzez Górny Kanał Notecki, wody Kanału Bydgoskiego. Rzeka jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni w Strzelnie, Kruszwicy, Inowrocławiu, Barcinie, Łabiszynie i Nakle nad Notecią oraz poprzez sieć rowów melioracyjnych z miejscowości: Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie i Potulice.
Badania jakości wód Noteci WIOŚ prowadził w 5 profilach: stanowiska Kobylniki i Lechowo w zakresie monitoringu diagnostycznego, oraz Lubostroń, Tur i Chobielin Młyn w zakresie monitoringu operacyjnego. 

Wskaźnikiem biologicznym, charakteryzującym stan czystości wód Noteci był chlorofil „a”. W połączeniu ze wskaźnikami fizykochemicznymi stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny 
w profilach Tur i Chobielin Młyn. Z powodu wysokiej zawartości chlorofilu „a”, wody Noteci na dwóch stanowiskach w Kobylnicach i Lubostroniu osiągnęły zły stan ekologiczny. Na tak niską ocenę wpływ miał w dużym stopniu wysoki poziom trofii jezior odwadnianych przez Noteć. 
Istotne zmiany w poziomie zanieczyszczenia wód rzeki obserwowane są nadal na stanowisku zlokalizowanym w miejscowości Lechowo, poniżej Inowrocławskich Zakładów Chemicznych. Przeprowadzone w 2009 r. badania potwierdziły, że kolejny rok Noteć prowadziła wody o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Wpłynęły na to wysokie stężenia parametrów biogennych, tlenowych 
i zasolenia wód.
Gąsawka

Gąsawka jest najdłuższą rzeką Pałuk. Ma 56,9 km i odwadnia obszar o powierzchni 590 km2. Wypływa z Jeziora Głęboczek koło miejscowości Niestronno i wpada do Noteci pod Rynarzewem. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że odwadnia kilkanaście jezior polodowcowych położonych w rynnie żnińskiej. Ciek jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni w Żninie, poprzez wody Jeziora Dużego Żnińskiego i z oczyszczalni w Szubinie. 

Wody Gąsawki WIOŚ badał w ramach monitoringu operacyjnego w dwóch profilach: poniżej Jeziora Sobiejuskiego i w miejscowości Rynarzewo, 1,4 km przed ujściem do Noteci. W obydwu punktach pomiarowo - kontrolnych wody Gąsawki nie spełniały wymogów dobrego stanu, ze względu na podwyższone stężenia BZT5, azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego. 
Wyniki badań bakteriologicznych kształtowały się na poziomie zadowalającym poniżej Jeziora Sobiejuskiego i złym – na stanowisku ujściowym. 
W porównaniu z badaniami z roku 2008, WIOŚ nie stwierdził znaczącej zmiany 
w stężeniach średniorocznych analizowanych parametrów.

Rokitka

Rokitka jest prawobrzeżnym dopływem Noteci. Rzeka początek bierze na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ciek przepływa przez wysoczyznę morenową Pojezierza Krajeńskiego. Następnie w dolinie Noteci wody cieku zasilają stawy rybne położone w miejscowości Samostrzel. 
Poniżej miasta Mrocza, do rzeki wprowadzane są ścieki z oczyszczalni. Stanowisko badawcze zlokalizowane jest w miejscowości Gromadno, 2,7 km przed ujściem rzeki do Noteci. Badania prowadzono w zakresie monitoringu operacyjnego. 

Ocena jakości wód Rokitki przez WIOŚ wykazała, że jej wody nie spełniały warunków dobrego stanu w zakresie fizykochemicznym. Decydowały o tym zarówno parametry tlenowe: O2, ChZT-Cr, ChZT-Mn, jak i biogenne: azot Kjeldahla. W sierpniu w wodach rzeki odnotowano deficyt tlenowy. Stan sanitarny, mierzony liczbą bakterii coli, oceniono jako niezadowalający. 
Porównanie wartości średniorocznych parametrów od roku 2006 nie wykazało znaczącej poprawy jakości wód Rokitki w zakresie wskaźników fizykochemicznych. Poprawie uległ stan sanitarny wód.
Orla
Orla – rzeka o długości 58,0 km, jest lewobrzeżnym dopływem Łobżonki. Jej źródło położone jest na terenach torfowych Obszaru Chronionego Krajobrazu „Ozów Wielowickich”, w pobliżu miejscowości Sośno. Rzeka odwadnia jeziora: Więcborskie, Runowskie, Czarmuńskie, Rościmińskie, Witosławskie i wpływa do rzeki Łobżonki w 9,0 km jej biegu. Orla jest odbiornikiem ścieków 
z oczyszczalni w Więcborku. Badania jakości wykonane przez WIOŚ wód Orli prowadzono w dwóch profilach: poniżej oczyszczalni ścieków w Więcborku i w stanowisku ujściowym, w ramach monitoringu operacyjnego. 

Stan ekologiczny określono jako umiarkowany dla stanowiska poniżej oczyszczalni ścieków w Więcborku i dobry – dla ujściowego. Wskaźnikiem biologicznym był MIR, spełniający wymogi klasy II na obydwu stanowiskach. 

W zakresie fizykochemicznym, wody Orli nie spełniały wymogów dobrego stanu w zakresie wskaźników tlenowych i biogennych w punkcie poniżej Więcborka. W profilu ujściowym stężenia wskaźników fizykochemicznych uległy poprawie i spełniały wymogi dobrego stanu jakości wód. 

Wyniki badań bakteriologicznych kształtowały się na poziomie niezadowalającym w obu profilach. W odniesieniu do badań prowadzonych w 2001 r., jakość wód na stanowisku ujściowym 
w Rudzie uległa poprawie. 
Kcyninka 
Kcyninka jest lewobrzeżnym dopływem Noteci o długości 29,2 km. Odwadnia obszar 
o powierzchni 128,3 km2. Źródła rzeki znajdują się na południowy - wschód od Kcyni. Poniżej Smogulca, już na terenie województwa wielkopolskiego, rzeka wkracza do pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej. 

Poniżej miasta Kcynia do rzeki wprowadzane są ścieki z oczyszczalni. 

W wytypowanym punkcie pomiarowo - kontrolnym, WIOŚ prowadził badania w ramach monitoringu operacyjnego w miejscowości Smogulec. Rzeka prowadziła wody poniżej dobrego stanu fizykochemicznego. Decydowały o tym wysokie obciążenia wód związkami biogennymi. Jest to efekt intensywnego użytkowania rolniczego zlewni. Przekłada się to na wysokie wartości form azotu, których maksymalne stężenia obserwowano w okresie zimowo-wiosennym. 
Badany stan sanitarny, w porównaniu z 2008 r., uległ niewielkiej poprawie ze złego 
do poziomu niezadowalającego. Kolejny rok badań potwierdził także wpływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego na wody Kcyninki.

3.3.4. Monitoring jezior

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadził badania monitoringowe na 21 jeziorach województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzono również badania umożliwiające analizę zmienności czasowej i przestrzennej wskaźników jakości wody.
W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu nakielskiego WIOŚ prowadził monitoring jeziora Witosławskiego.
Tabela 5. Zestawienie wybranych parametrów morfometrycznych i zlewniowych jeziora Witosławskiego badanego w 2009 r.
	Typ abiotyczny
	Parametry morfometryczne
	Parametry zlewniowe

	
	Powierzchnia [ha]
	Głębokość [m]
	Objętość [tys. m3]
	Wskaźnik Osgooda
	Pow. zlewni całkowitej [km2]
	Dominujący typ użytkowania ziemi w zlewni całkowitej
	Współczynnik Schindlera

	
	
	maks.
	średnia
	
	
	
	
	

	3a
	148,1
	19,2
	6,9
	10 356
	5,7
	80,58
	użytki rolne
	22,2


Ponadto na terenie powiatu nakielskiego występują jeziora: Rościmińskie Duże, Rościmińskie Małe, Wąsoskie, Wieleckie i Żędowskie, służące jako kąpieliska prowizoryczne. W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią objął nadzorem sanitarnym kąpieliska prowizoryczne w: Wąsoszu, Wielu i Witosławiu. Jakość przebadanych wód odpowiadała wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wód do kąpieli. 
3.4. Hałas

Hałas przemysłowy

Na terenie powiatu nakielskiego monitoringiem objęte zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe A. Zieliński „ZELAN” w Nakle nad Notecią z uwagi na przekroczenie obowiązujących norm dla pory nocnej. Zakład wykazał szereg czynności technicznych, które w znacznej mierze ograniczyły emisję hałasu do środowiska.
Hałas komunikacyjny
Najbardziej uciążliwym źródłem zagrożeń hałasem w środowisku jest ruch samochodowy, 
co wiąże się z faktem docierania pojazdów w praktycznie wszystkie obszary zamieszkania 
i wypoczynku człowieka. W 2009 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie prowadził monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu nakielskiego. 
3.5. Gleby

Obniżenie jakości gleb następuje wskutek działalności przemysłu, górnictwa, transportu oraz chemizacji i intensyfikacji rolnictwa. Największe szkody powstają w strefach otaczających zakłady przemysłowe oraz wzdłuż tras komunikacyjnych. Do głównych związków chemicznych emitowanych do środowiska należą związki węgla (CO2, CO, węglowodory, węgiel w postaci sadzy) związki siarki (głównie SO2), związki azotu, metale ciężkie oraz WWA (wielowartościowe węglowodory aromatyczne). Zanieczyszczenia te docierają do gleby w postaci opadu mokrego i suchego. Zanieczyszczenie gleb powodowane jest również przez głównego ich użytkownika jakim jest rolnictwo. Dotyczy to szczególnie stosowania toksycznych środków ochrony roślin pestycydów. Również nawozy sztuczne, w przypadku ich niewłaściwego stosowania mogą oddziaływać ujemnie na środowisko glebowe. 
W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie prowadził badań monitoringowych gleb szczególnie narażonych na oddziaływanie wytypowanego źródła zanieczyszczenia tj. zanieczyszczeń pochodzących z tras komunikacyjnych. 
3.6. Poważne awarie
Ochrona środowiska przed poważną awarią, zdefiniowaną w art. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oznacza zapobieganie zdarzeniom, mogącym powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. 

Prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji zgodnie z ustawą zobowiązani są do ochrony środowiska przed awariami.
W bazie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (wg stanu na koniec 2009 r.) znajdowało się łącznie 91 obiektów, w tym: 13 obiektów w grupie zakładów 
o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR), 6 obiektów w grupie zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) i 72 obiekty zaliczone do potencjalnych sprawców poważnych awarii.
Z wytypowanych zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii żaden nie jest zlokalizowany na terenie powiatu nakielskiego.

Na szczeblu powiatowym sporządzany jest plan zarządzania ryzykiem dla zdarzeń, które mają znamiona awarii. Likwidację tych zdarzeń prowadzi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią w 2007 r. sporządziła powiatowy plan zarządzania ryzykiem dotyczy on między innymi likwidacji i neutralizacji substancji ropopochodnych powstałych w wypadkach i kolizjach drogowych.
W latach objętych raportem prowadzona była likwidacja i neutralizacja substancji ropopochodnych z wypadków drogowych. 
3.7. Gospodarka łowiecka
Na terenie powiatu gospodarkę łowiecką prowadzi 13 Kół Łowieckich na terenach polno - leśnych. Koła łowieckie wydzierżawiają obwody łowieckie na okres nie krótszy niż 10 lat zgodnie 
z zapisami ustawy Prawo łowieckie, na podstawie umów dzierżawy obwodów łowieckich zawartych pomiędzy kołami łowieckimi a Starostą Nakielskim.
Gospodarka łowiecka prowadzona jest na powierzchni 81 231 ha, w tym lasy stanowią 12 145 ha, 
a użytki rolne 69 086 ha.

Kategorie obwodów łowieckich:

· 5 obwodów słabych,

· 7 obwodów bardzo słabych ,
· 1 obwód średni.
Celami łowiectwa są:

· ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
· ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania,
· uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakościowej trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska,
· spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki kultury łowieckiej.

Odstrzały redukcyjne

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie /Dz. U. 
z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm./ w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, Starosta, 
w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Zakład Ogrodniczy w Miastowicach, gm. Kcynia gospodaruje na powierzchni około 200 ha. Teren sadu jest ogrodzony. Jednak dla rogaczy i dzików ogrodzenie nie stanowi przeszkody. Zwierzyna dokonuje dużych strat w uprawach sadowniczych. W związku z tym niezbędne było zastosowanie odstrzałów redukcyjnych. 

Tabela 6. Odstrzały redukcyjne na terenie powiatu
	Rok
	Kogo dotyczy decyzja
	Ilość zwierzyny przeznaczonej do odstrzału określonej 
w decyzji

	2009
	Zakład Ogrodniczy

w Miastowicach
	10 dzików, 5 saren kóz, 3 zające

	2010
	Zakład Ogrodniczy

w Miastowicach
	5 dzików, 4 sarny rogacze, 3 sarny kozy


3.8. Gospodarka leśna
W powiecie nakielskim powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wynosi 2 439,9 ha wg stanu na 31 grudnia 2010 r. Od 2004 r. Starostwo nie prowadziło zalesień gruntów rolnych. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.  Zalesienia gruntów rolnych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Nakle nad Notecią. W latach 2009 – 2010 nie było zalesień. 
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz.435 z późn. zm./ zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. 
 Tabela 7. Zmiana lasu na użytek rolny w powiecie nakielskim 
	Rok
	Decyzja
	Ilość wydanych decyzji
	Powierzchnia wylesiona ogółem [ha]

	2009
	Starosta Nakielski
	3
	0,6961

	2010
	Starosta Nakielski
	2
	0,1473


3.9. Rekultywacja
Ochronę gruntów reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych /Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm./.

Zgodnie z w/w ustawą do działań mających na celu przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych bądź przyrodniczych zalicza się rekultywację. 

Na terenie powiatu na przestrzeni 2009 - 2010 zrekultywowano:

· złoże SŁONAWKI, pole IV/1 i IV/2 o łącznej powierzchni 3,29 ha, kierunek rekultywacji wodny, zakończona,
· złoże ZAZDROŚĆ I o powierzchni 1,5078 ha, kierunek rekultywacji wodno – leśny, zakończona,
· złoże KCYNIA III o powierzchni ok. 2,0 ha, kierunek rekultywacji rolny, zadrzewienia 
i zakrzewienia.
Ponadto poddano rekultywacji drogi dojazdowe do pól.

Tabela 8. Rekultywacja dróg dojazdowych do pól dofinansowywana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w latach 2009 - 2010 na terenie powiatu
	Gmina
	Nazwa zadania
	Całkowity koszt

zadania
	Dofinansowanie

z FOGR
	Długość drogi [km]

	2009

	Kcynia
	Tupadły
	325 000 zł
	70 800 zł
	0,590

	Nakło
	Ślesin
	81 000 zł
	11 500 zł
	0,230

	Mrocza
	Samsieczynek
	90 000 zł
	29 500 ł
	0,590

	2010

	Sadki
	Śmielin
	120 000 zł
	37 500 zł
	0,750

	Szubin
	Żędowo
	2180 000 zł
	37 500 zł
	0,750

	Kcynia
	Turzyn
	550 000 zł
	50 000 zł
	0,750

	Mrocza
	Samsieczynek
	150 000 zł
	37 500 zł
	0,750

	Nakło nad Notecią
	Olszewka
	95 500 zł
	34 900 zł
	0,698


4. Gospodarowanie Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 r. wydatkowano kwotę 88 609 zł, z tego:
· 5 000 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
· 14 990 zł na gospodarkę odpadami,

· 68 619 zł na pozostałe dziedziny.

W 2010 r. wydatkowano kwotę 184 768 zł, z tego:

· 5 000 zł na gospodarkę odpadami,

· 179 768 zł na pozostałe dziedziny.









1
2

