## Inwestycje
Załącznik Nr 15 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2010 rok
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu nakielskiego za 2010 rok
w złotych
L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie kredytu inwestycyjnego | Wykonanie 2010 | Plan 2010 | Opis realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 600 | 60013 | 6300 | Partycypacja w budowie ścieżki rowerowo-pieszej Nakło-Paterek |  | 68556.9 | 100000 | Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Nakło-Paterek etap V, po dokonaniu szczegółowego rozliczenia oraz po przeprowadzeniu procedur przetargowych koszt okazał się mniejszy od planowanego. Zgodnie z zawartą umową wkład powiatu wyniósł 50% kosztów ogółem. | Gmina Nakło
13320
|  |  |  | Modernizacja (Remont) drogi powiatowej Nr 1943 Królikowo-Dąbrówka Sł. |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej i powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asf.na dł. 612 mb,chodnik na dł. 217 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
2. | 600 | 60014 | 6050 |  | 240216.57 | 240216.57 | 241000
3. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1912 Liszkowo - Sadki |  |  | 427000 | Wykonano nawierzchnię z masy prodilowej i ścieralnej na dł. 617 mb,chodniki na powierzchni 1587 m2-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
[5 empty] | 426192.04 | 426192.04
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1905 Liszkowo - Mrocza |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 470 mb oraz powierzchniowe utrwalenie na dł. 4440 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
4. | 600 | 60014 | 6050 |  | 383492.63 | 383492.63 | 384000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1921 Paterek - Łankowiczki |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej i ścieralnej na dł. 1000 mb oraz poszerzenie na dł. 2500 mb,chodniki na powierzchni 417 m2-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
5. | 600 | 60014 | 6050 |  | 889028.58 | 889028.58 | 917200
6. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja(Przebudowa) drogi powiatowej Nr 1932 Sipiory - Czerwonak |  |  | 77100 | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 360 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
[5 empty] | 77094.97 | 77094.97
7. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1934 Zalesie - Pińsko |  |  | 660000 | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 663 mb pozostało do wykonania odcinek na dł. 698 mb-inwestycja będzie kontynoowana w 2011 r. | Zarząd Dróg Powiatowych
[5 empty] | 659386.6 | 659386.6
8. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo - Łabiszyn |  |  | 44000 | Dokumentacja projektowa-inwestycja będzie kontynuowana w 2011 r. | Zarząd Dróg Powiatowych
[5 empty] | 44000 | 44000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec - Kcynia |  |  |  | Wykonano nawierzachnię z masy profilowe i powierzchniowe utrwalenie na dł. 4900 mb oraz poszerzenie na dł. 966 mb-inwestycja zakończona
9. | 600 | 60014 | 6050 |  | 509489 | 1796462.78 | 1808000 |  | Zarząd Dróg Powiatowych
10. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja (Remont) drogi powiatowej Nr 1926 Nakło - Bydgoszcz |  |  | 3775000 | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej i ścieralnej na dł. 2940 mb pozostało do wykonania odcinek 1635 mb-inwestycja będzie kontynuowana w 2011 r. | Zarząd Dróg Powiatowych
[5 empty] | 2815916 | 3770038.51
11. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja(Remont) ciągu drogowego nr 1922 - nr 1925 Nakło - Karnowo - Karnówko - Suchary |  |  | 677000 | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej oraz powierzchniowe utrwalenie na dł. 2300 mb,chodniki na powierzchni 764 m2-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
[5 empty] | 506084 | 676683.42
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1150 Zabartowo - Nakło |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej i ścieralnej na dł. 889 mb ,chodniki na powierzchni 892 m2 | Zarząd Dróg Powiatowych
12. | 600 | 60014 | 6050 |  | 525452.91 | 525452.91 | 550000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samoklęski Małe-droga powiatowa nr 1948 |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej i ścieralnej na dł. 2210 mb,pozostały do wykonania chodniki-inwestycja będzie kontynuowana w 2011 r. | Zarząd Dróg Powiatowych
13. | 600 | 60014 | 6050 |  | 1400000 | 1818615.38 | 1900000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1930 Dobieszewko - Kcynia |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej,wiążącej i ścieralnej na dł. 798 mb,chodniki na powierzchni 2671 m2-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
14. | 600 | 60014 | 6050 |  | 772880 | 972874.12 | 972880
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1931 Kowalewko - Kcynia |  |  |  | Wykonano chodni z masy ścieralnej na dł. 745 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
15. | 600 | 60014 | 6050 |  | 180829.62 | 180829.62 | 195000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1938 Kcynia - Dziewierzewo |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej na dł. 3104 mb oraz powierzchniowe utrwalenie na dł. 4500 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
16. | 600 | 60014 | 6050 |  | 586178.94 | 586178.94 | 587000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1947 Jarużyn - Niedźwiady |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 1250 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
17. | 600 | 60014 | 6050 |  | 225007 | 225007 | 226000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1952 Kowalewo - Chomętowo |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dół. 3498 mb oraz powierzchniowe utrwalenie na dł. 6413 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
18. | 600 | 60014 | 6050 |  | 799465.16 | 799465.16 | 800000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1919 Dębowo - Anieliny |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z amsy profilowej i ścieralnej na dł. 2183 mb,chodniki na powierzchni 1194 m2-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
19. | 600 | 60014 | 6050 |  | 1487256.49 | 1487256.49 | 1488000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1908 Murucin - Drzewianowo |  |  |  | Wykonano chodnik z kostki betonowej na dł. 647 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
20. | 600 | 60014 | 6050 |  | 178670.83 | 178670.83 | 200000
|  |  |  | Modernizacja(Remont) drogi powiatowej Nr 1909 Krukówko - Witoldowo |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 2075 mb-inwestycja zakończona | Zarząd Dróg Powiatowych
21. | 600 | 60014 | 6050 |  | 373767.34 | 373767.34 | 374000
|  |  |  | Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1917 Jadwiżyn-Bnin |  |  | 200000 | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 1000 mb-inwestycja zakończona
22. | 600 | 60014 | 6050 |  | 179045.86 | 179045.86 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych
|  |  |  | Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1941 Górki Zagajne-Żerniki |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 1320 mb-inwestycja zakończona
23. | 600 | 60014 | 6050 |  | 232881.77 | 232881.77 | 300000 |  | Zarząd Dróg Powiatowych
|  |  |  | Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 1944 Zalesie-Górki Dąbskie |  |  |  | Wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej na dł. 500 mb-inwestycja zakończona
24 | 600 | 60014 | 6050 |  | 119124.45 | 119124.45 | 120000 |  | Zarząd Dróg Powiatowych
|  |  |  | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią |  |  | 52500 | Zakupiono samochód dostawczy marki Volkswagen - inwestycja zakończona
25 | 600 | 60014 | 6060 |  | 52460 | 52460 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych
|  |  |  | Dofinansowanie kosztów budowy drogi - obejście miasta Nakła nad Notecią |  |  |  | Złożony etap uzgodnień, koncepcji projektowych oraz aplikacji o zewnętrzne środki finansowe na drogę - obejścia miasta- spowodował przesunięcie w czasie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w związku z czym nie uruchomiono dotacji celowej.
26 | 600 | 60016 | 6300 |  | 0 | 0 | 70000 |  | Gmina Nakło
27 | 750 | 75020 | 6060 | Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią |  |  | 15000 | Z uwagi na zastosowanie tańszego rozwiązania instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, powstały oszczędności. | Starostwo Powiatowe
[5 empty] | 0 | 12774.08
28 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego - zestawy komputerowe dla Starostwa Powiatowego |  |  | 15000 | Z uwagi na uzyskanie w drodze przetargu nieograniczonego kwoty jednostkowej za zestaw komputerowy mniejszej od 3.500zł wydatek poniesiono z wydatków bieżących. | Starostwo Powiatowe
[5 empty] | 0 | 0
29 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego |  |  | 10000 | W drodze przeprowadzonych negocjacji cenowych zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby wydziału finansowego wyniósł kwotę niższą od planu. | Starostwo Powiatowe
[5 empty] | 0 | 9997.9
|  |  |  | Zakup podnośnika hydraulicznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią |  |  |  | Zakupiono podnośnik hydrauliczny na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią. | Komenda PSP w Nakle nad Notecią
30 | 754 | 75411 | 6060 |  | 200000 | 299999.11 | 300000
|  |  |  | Zakup fantomów do szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy |  |  |  | Za kwotę 8.400,02 zł zakupiono w drodze negocjacji cenowych dwa fantomy na potrzeby przeprowadzania szkoleń wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
31 | 754 | 75421 | 6060 |  | 0 | 8400.02 | 10000 |  | Starostwo Powiatowe
|  |  |  | Partycypacja w kosztach budowy systemu monitoringu na terenie Gminy Nakło nad Notecią |  |  |  | Z uwagi na odstąpienie przez Gminę Nakło od budowy systemu monitoringu na terenie Gminy Nakło, środki finansowe nie zostały wykorzystane.
32 | 754 | 75495 | 6300 |  | 0 | 0 | 6471 |  | Gmina Nakło
|  |  |  | Rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie planowania budżetu |  |  | 30000 | Brak przesłanek powodujących konieczność uruchomienia rezerwy. | Starostwo Powiatowe
33 | 758 | 75818 | 6800 |  | 0 | 0
|  |  |  | Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie |  |  |  | W listopadzie 2010 roku przekazano plac budowy oraz wykonano drobne roboty ziemne, z uwagi na warunki pogodowe wykorzystanie w całości planowanych środków było niemożliwe. Kwotę 300.000zł przeniesiono w plan wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku
34 | 801 | 80102 | 6050 |  | 330000 | 343778.6 | 550000 |  | Starostwo Powiatowe
|  |  |  | Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie | 373646.49 | 373646.49 | 1725449 | Realizacja budowy sali gimnastycznej została wstrzymana z uwagi na konieczność zmiany technologii i przeprojektowania dachu. Podczas realizacji inwestycji okazało się , że zaprojektowana technologia może spowodować duże problemy w eksploatacji budynku w związku z czym w porozumieniu z organami nadzoru budowlanego zdecydowano o przeprojektowaniu i w połowie roku 2011 zostanie ogłoszony przetarg na kontynuacje budowy. | Starostwo Powiatowe
35 | 801 | 80120 | 6050
|  |  |  | Termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie | 0 | 249472.94 | 440000 | W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie wyniosła mniej jak zaplanowano. Nie dokonano korekty planu finansowego z uwagi na zaplanowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu i zachowania zgodności uchwały budżetowej z uchwałą o zaciągnięciu niniejszej pożyczki. Prace zakończono i odebrano 30.11.2010r. | Starostwo Powiatowe
36 | 801 | 80120 | 6050
37 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią etap I, Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią - etap II |  | 37941.19 | 300000 | Wydatek w kwocie 1.035.059,18 zł dotyczył robót ziemnych polegających na wzmocnieniu podłoża i wykonaniu ścianki szczelnej nadbrzeży oraz przeprowadzono wycinkę drzew, ponadto wydatkowano środki finansowe na promocję projektu. Odstępstwo wykonania wydatków od planu wynika z utrudnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi w listopadzie i grudniu 2010 roku. | Starostwo Powiatowe
|  |  | 6057 |  | 0 | 847550.28 | 1495459
|  |  | 6059 |  |  | 149567.71 | 1000000
|  |  |  | Termomodernizacja budynku szkoły ZSŻŚ w Nakle nad Notecią (ściana frontowa) |  |  |  | Poniesiono wydatek na projekt budowlany kwotę 218.000zł przeniesiono w plan wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku. | Starostwo Powiatowe
38 | 801 | 80130 | 6050 |  | 0 | 160956 | 161000
| 900 | 90019 | 6050 |  |  | 69000 | 69000
|  |  | 6067 | Zakup mikroskopu metalograficznego typu OPTEK MET-INVERT na potrzeby ZSŻŚ w Nakle nad Notecią |  |  |  | Wydatek planowany był w ramach projektu "Wierzę w siebie mam możliwości" z uwagi na fakt, że nie rozstrzygnęła się procedura przetargowa nie dokonano zakupu urządzeń.
39 | 853 | 85395 | 6069 |  | 0 | 0 | 5951 |  | Starostwo Powiatowe
|  |  | 6067 | Zakup urządzenia do diagnostyki pojazdów samochodowych typu Explorer MK 3 - SEIWA PLOTTER
40 | 853 | 85395 | 6069 |  | 0 | 0 | 4280 |  | Starostwo Powiatowe
|  |  |  | Termomodernizacja budynku stołówki i łącznika przy Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Szubinie |  |  |  | Wydatek w kwocie 369.927,57zł dotyczy realizacji w pełnym zakresie termomodernizacji budynku stołówki i łącznika przy ZSP w Szubinie, kwotę 139.200zł przeniesiono w plan wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku. Wykonano prace polegające na dociepleniu ścian oraz wymianie stolarki okiennej | Starostwo Powiatowe
41 | 854 | 85410 | 6050 |  | 0 | 254927.57 | 255000
| 900 | 90019 | 6050 |  |  | 115000 | 115000
|  |  |  | Partycypacja w kosztach budowy bioska sportowego "Orlik" przy SP Nr 2 w Nakle nad Notecią | 150000 | 161804.87 | 200000 | Zgodnie ze złożonym przez Gminę Nakło nad Notecią sprawozdaniem z wykorzystania dotacji celowej na budowę boiska sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią i zawartą umową Powiat Nakielski partycypował w 50% tych kosztów inwestycji, które nie są finansowane ze źródeł zewnętrznych. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt był nższy jak planowano. | Starostwo Powiatowe
42 | 926 | 92601 | 6300
|  |  |  | Partycypacja w kosztach budowy basenu w Nakle nad Notecią |  |  | 300000 | Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski partycypuje w kosztach budowy basenu w Nakle nad Notecią, zgodnie z zawartą umową Gmina Nakło przedstawiła rozliczenie poniesionych wydatków i wykorzystała dotację celową w 100%. | Gmina Nakło
43 | 926 | 92601 | 6300 |  | 50000 | 300000
|  |  |  | Zakup sprzętu specjalistycznego z przeznaczeniem do działań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych przez KP PSP | 0 | 0 | 100000 | W związku z realizacją dużej ilości zadań w 2010 roku związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych odstąpiono od realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych. | Starostwo Powiatowe
44 | 900 | 90019 | 6060
|  |  |  | Budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy boisku ZSP w Szubinie |  |  | 65000 | Zadanie zostało w pełni zrealizowane a obiekt oddany do użytku. | Starostwo Powiatowe
45 | 801 | 80130 | 6050 |  | 0 | 64996.95
|  |  |  | Zakup przyczepy do przewozu kajaków |  |  | 5490 | Kwotę 5.490,00 zł wykorzystano w 100% na zakup przyczepy do przewozu kajaków. | Starostwo Powiatowe
46 | 750 | 75075 | 6060 |  | 0 | 5490
|  |  |  | Przebudowa schodów wejściowych i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku I LO w Szubinie |  |  | 151000 | Zadanie zostało w pełni zrealizowane a obiekt oddany do użytku. | Starostwo Powiatowe
47 | 801 | 80120 | 6050 |  | 8529 | 150433.34
|  |  |  | Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią |  |  | 100000 | Dokonano zakupu narzędzi hydraulicznych . | Komenda PSP w Nakle nad Notecią
48 | 754 | 75478 | 6060 |  | 0 | 100000
|  |  |  | Zakup trzech tablic interaktywnych w ramach projektu "e-Usługi", "e-Organizacja" - wkład własny |  |  | 10478 | Zgodnie z wytycznymi projektu Urząd Marszałkowski zakupił 3 tablice interaktywne wraz z osprzętem dla trzech szkół specjalnych, Powiat Nakielski zabezpieczył wymagany wkład własny. Całkowita wartość otrzymanego sprzętu to kwota 41.909,73zł. | Starostwo Powiatowe
49 | 801 | 80111 | 6060 |  | 0 | 10477.43
|  |  |  | Termomodernizacja budynku szkoły ZSŻŚ w Nakle nad Notecią - docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu |  |  | 2500 | Dokonano zapłaty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. | Starostwo Powiatowe
50 | 801 | 80130 | 6050 |  | 0 | 2344.12
|  |  |  | Zakup Infokiosków w ramach projektu "Profesjonalny samorząd" |  | 30593.88 | 41640 | W ramach realizowanego projektu zakupiono 5 infokiosków z czego 4 przekazano do gmin partnerskich a jeden przeznaczony jest dla Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, oszczędności wynikły na skutek rozstrzygniętego przetargu. | Starostwo Powiatowe
51 | 853 | 85395 | 6067 |  | 0 | 1736.12
6069
|  |  |  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zarządzania projektem "Profesjonalny samorząd" |  | 3905.55 |  | Kwotę 4.127,18zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu, oszczędności powstały w wyniku przetargu.
52 | 853 | 85395 | 6067 |  | 0 | 221.63 | 4500 |  | Starostwo Powiatowe
6069
|  |  |  | Zakup dwóch tablic interaktywnych w ramach projektu "Klucz do przyszłości" |  |  |  | Zakupiono w ramach przetargu dwie tablice interaktywne z przeznaczeniem dla ZSP Lubaszcz i ZSP Szubin, które są beneficjentami projektu.
53 | 853 | 85395 | 6067 |  | 0 | 22082 | 26000 |  | Starostwo Powiatowe
|  |  |  | Budowa obiektu małej architektury - monumentu upamiętniającego ofiary Katynia w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 6 |  |  | 26000 | Kwotę 26.000,00 zł przeznaczono na budowę monumentu upamiętniającego ofiary Katynia z terenu powiatu nakielskiego. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 100%. | Starostwo Powiatowe
54 | 750 | 75095 | 6050 |  | 0 | 26000
|  |  |  | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią - dokumnetacja projektowa |  |  | 9760 | Kwota 9.760,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji dachu. | Starostwo Powiatowe
55 | 900 | 90019 | 6050 |  | 0 | 9760
|  |  |  | Zakup jednofunkcyjnego kotła kondensacyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią |  |  |  | Kwotę 9.800,00 zł po przeprowadzonej negocjacji cenowej przeznaczono na zakup kotła jednofunckyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w związku z zaistniałą awarią starego pieca.
56 | 900 | 90019 | 6060 |  | 0 | 9800 | 10000 |  | Starostwo Powiatowe
|  |  |  | Wizualizacja i przygotowanie założeń projektowych wielofunkcyjnego budynku pomocy społecznej w Nakle nad Notecią |  |  | 18000 | W związku z odstąpieniem od realizacji budowy wielofunkcyjnego budynku pomocy społecznej nie zlecono wykonania wizualizacji obiektu. | Starostwo Powiatowe
57 | 852 | 85295 | 6050 |  | 0 | 0
Ogółem |  |  |  |  | 14789416.25 | 20595440.65 | 24723658 |  | x
kredyty - 17.246.489,00 zł ( w tym kwota 2.300.000,00 zł kredyt art.170 ust.3 UFP) pożyczki - 595.000,00 zł
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła