## doc1
Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2008 rok
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycych powiatu nakielskiego w 2008 r.
Dział | Rozdz | Para | Treść | Wartość planowana w 2008 roku | Wartość wykonana w 2008 roku |  | % wykonania
600 |  |  | Transport i łączność | 1 569 359,00 | 1542589.41 |  | #VALUE!
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 80000 | 56421.34 |  | 70.53%
|  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 56421.34 |  | #VALUE!
|  |  | Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Nakło-Paterek (67.500,00zł) oraz partycypacja w przygotowaniu dokumentacji nowego rozwiązania komunikacyjnego, skrzyżowanie dróg Nr 241 i Nr 246 w Paterku (12.500,00zł). | 80 000,00 | 56421.34 |  | #VALUE!
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 469 359,00 | 1469353.66 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 469 359,00 | 1469353.66 |  | #VALUE!
|  |  | Modernizacja (remont) drogi Dziunin-Mrocza (odcinek Wyża-Mrocza) - droga Nr 1906 | 128 348,00 | 128347.42 |  | #VALUE!
|  |  | Modernizacja (remont) drogi na odcinku Górki Zagajne-Żerniki - droga Nr 1941 | 36 302,00 | 36301.1 |  | #VALUE!
|  |  | Modernizacja (remont) drogi na odcinku Rynarzewo-Łabiszyn - droga Nr 1950 | 53 232,00 | 53231.65 |  | #VALUE!
|  |  | Modernizacja (remont) drogi na odcinku Samoklęski Małe-Zamość - droga Nr 1948 | 49 663,00 | 49662.3 |  | #VALUE!
|  |  | Rozbudowa (modernizacja) drogi Nr 1939 Miastowice-Podobowice | 173 624,00 | 173623.3 |  | #VALUE!
|  |  | Droga Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz, rozbudowa drogi na odcinku m. Gorzeń i remont na odcinku Gorzeń-Nakło, (Przebudowa drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz) | 606 503,00 | 606502.82 |  | #VALUE!
|  |  | Przebudowa (remont) drogi Nr 1930 Dobieszewko-Kcynia | 126 236,00 | 126235.23 |  | #VALUE!
|  |  | Przebudowa drogi Nr 1932 Sipiory-Czerwonak | 49 064,00 | 49063.52 |  | #VALUE!
|  |  | Przebudowa (remont) drogi Nr 1934 Zalesie-Pińsko | 246 387,00 | 246386.32 |  | #VALUE!
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 16814.41 |  | #VALUE!
|  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 16814.41 |  | #VALUE!
|  |  | Współfinansowanie nakładów na zadanie-remont drogi gminnej dojazdowej przy parkingu ZSP im. Wł. Łokietka w Lubaszczu | 20 000,00 | 16814.41 |  | #VALUE!
750 |  |  | Administracja publiczna | 126 000,00 | 120591.05 |  | #VALUE!
| 75019 |  | Rady powiatów | 12 000,00 | 10247.76 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10247.76 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kopiująco-drukującego na potrzeby Biura Rady | 12 000,00 | 10247.76 |  | #VALUE!
| 75020 |  | Starostwa powiatowe | 114 000,00 | 110343.29 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39699.86 |  | #VALUE!
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią | 30 000,00 | 29699.86 |  | #VALUE!
|  |  | Wykonanie projektu technicznego - termomodernizacja budynku starostwa | 10 000,00 | 10000 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 70643.43 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup sprzętu informatycznego - zestawy komputerowe oraz zakup urządzeń ksero i wielofunkcyjnych do Referatu Promocji, Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektury i Budownictwa | 74 000,00 | 70643.43 |  | #VALUE!
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 200,00 | 82200 |  | #VALUE!
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 74 000,00 | 74000 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 74000 |  | #VALUE!
|  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego szybkiego reagowania dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nakle nad Notecią | 62 000,00 | 62000 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup przenośnych komputerów dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecia | 12 000,00 | 12000 |  | #VALUE!
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 8 200,00 | 8200 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 200,00 | 8200 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup mobilnego systemu nagłośnieniowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią | 8 200,00 | 8200 |  | #VALUE!
758 |  |  | Różne rozliczenia | 35 000,00 | 0 |  | #VALUE!
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 35 000,00 | 0 |  | #VALUE!
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 0 |  | #VALUE!
|  |  | Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu | 35 000,00 | 0 |  | #VALUE!
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 202 000,00 | 1964610.26 |  | #VALUE!
| 80111 |  | Gimnazja specjalne | 10 000,00 | 10000 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10000 |  | #VALUE!
|  |  | Wykonanie projektu technicznego - termomodernizacja budynku w ZSS w Szubinie | 10 000,00 | 10000 |  | #VALUE!
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 20 000,00 | 18826 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10000 |  | #VALUE!
|  |  | Wykonanie projektu technicznego - termomodernizacja budynku I LO w Szubinie | 10 000,00 | 10000 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8826 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup kserokopiarki dla I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią | 10 000,00 | 8826 |  | #VALUE!
| 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 172 000,00 | 1935784.26 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 172 000,00 | 1935784.26 |  | #VALUE!
|  |  | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i kotłownią oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku zaplecza przy ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią | 3 605 000,00 | 1885784.26 |  | #VALUE!
|  |  | Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - dokumentacja projektowa | 517 000,00 | 0 |  | #VALUE!
|  |  | Wykonanie projektu technicznego - termomodernizacja budynku w ZSP i ZSŻŚ w Nakle nad Notecią | 20 000,00 | 20000 |  | #VALUE!
|  |  | Wykonanie przyłącza kontenerów sanitarnych na przystani wodnej - Zespoł Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią | 30 000,00 | 30000 |  | #VALUE!
852 |  |  | Pomoc społeczna | 357 021,00 | 308497.37 |  | #VALUE!
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 142 000,00 | 98393 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 | 98393 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup dziewięcioosobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych | 142 000,00 | 98393 |  | #VALUE!
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 215 021,00 | 210104.37 |  | #VALUE!
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 021,00 | 210104.37 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup samochodu używanego typu bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią | 65 021,00 | 65000 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do krioterapii, światłoterapii, masażu uciskowego (limfatycznego) | 49 350,00 | 44454.37 |  | #VALUE!
|  |  | Zakup windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią | 100 650,00 | 100650 |  | #VALUE!
853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 000,00 | 265000 |  | #VALUE!
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 265 000,00 | 265000 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 265000 |  | #VALUE!
|  |  | Modernizacja budynku w Szubinie przeznaczonego na filię Powiatowego Urzędu Pracy | 265 000,00 | 265000 |  | #VALUE!
854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20000 |  | #VALUE!
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 20 000,00 | 20000 |  | #VALUE!
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20000 |  | #VALUE!
|  |  | Wykonanie projektu technicznego - termomodernizacja budynku w I LO w Nakle i ZSP w Szubinie (budynki internatów) | 20 000,00 | 20000 |  | #VALUE!
Razem |  |  |  | 6 656 580,00 | 4303488.09 |  | 64.6%