## zał 3 Program inwestycyjny
Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok
Sprawozdanie z realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2014-2034
w złotych
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne koszty finansowe poniesione do 31.12.2014r. |  |  | Opis realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[6 empty] | Wykonanie wydatków za 2014 rok | Plan wydatków na 2015 rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego - dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko-Kcynia oraz 1928C Smogulec-Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia | 912551 | 912551 | 601000 | Przebudowa drogi powiatowej Zalesie-Pińsko w km 0+009-0+453 dł. 444 mb, wykonano uzgodnienia z KPWiK oraz z geodezją -w-wa ścieralna 2 cm – 885 m2, 4 cm – 2604 m2, -w-wa wiążąca 6 cm – 70 m2, w-wa profilowa – 333 Mg -zjazdy i skrzyżowania: w-wa ścieralna 4 cm – 475 m2,wiążąca 4 cm – 394 m2 -chodnik z kostki „6” – 730 m2, krawężnik 30x15-488 mb, kostka „8”-157 m2, obrzeże 30x8-564 mb, ściana oporowa z 12x55x40 – 106 mb | Zarząd Dróg Powiatowych
1 | 600 | 60014 | 6050
2 | 801 | 80130 | 6050 6057 6059 | Budowa budynku przystani wodnej wraz z apleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią - etap II | 5242257.44 | 3102023.05 | 0 | Wykonano w całości konstrukcję budynku przystani, roboty związanie z pokryciem dachu, a także tynki wewnętrzne w budynku. Rozprowadzone zostały instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne bez przyborów i urządzeń oraz wprowadzono do budynku przyłącze wod-kan oraz gazowe. Kontynuacji podlegają elementy sieci zewnętrznych oświetlenia terenu , monitoringu, odprowadzenia wód deszczowych z parkingu oraz studnia p.poż. W zagospodarowaniu terenu pozostają do wykonania parking. Dokończeniu podlegają ciągi piesze, boiska sportowe i plac zabaw oraz w niewielkim zakresie zieleń. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Ogółem |  |  |  |  | 6154808.44 | 4014574.05 | 601000 |  | x